АДМИНИСТРАЦИЯ  КИРИЛЛОВСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОКРУГА

Вологодской области

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

| от | 15.01.2025 | № | 29 |
| --- | --- | --- | --- |

Об утверждении муниципальной программы «Социально-экономическое развитие Кирилловского муниципального округа на 2025-2029 годы»

В целях создания условий для обеспечения устойчивости и повышения темпов социально-экономического развития Кирилловского администрация округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

- Утвердить прилагаемую муниципальную программу «Социально-экономическое развитие Кирилловского муниципального округа на 2024-2029 годы».

- Контроль за выполнением муниципальной программы возложить на заместителя главы октруга Юлина А.В.

- Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2025 года.

Глава округа 								    А. Н. Тюляндин

УТВЕРЖДЕНА

постановлением

администрации округа

от ________________ № _____________

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

# «Социально-экономическое развитие

Кирилловского муниципального округа на 2025-2029 годы»

(далее – программа)

I.Приоритеты в сфере реализации муниципальной программы, включая оценку текущего состояния соответствующей сферы, с указанием связи с национальными целями, а также с целями, задачами и показателями, установленными документами стратегического планирования и другими нормативными правовыми актами, на достижение которых направлена муниципальная программа

Решением Представительного Собрания Кирилловского муниципального округа от 26.12.2018 № 693 утверждена Стратегия социально-экономического развития Кирилловского муниципального района на период до 2030 года. Данным документом определена цель социально-экономического развития территории, которая заключается в реализации политики народосбережения путем сохранения демографического потенциала и развития человеческого капитала за счет конкурентоспособности территории и формирования пространства развития человека.

Целью  муниципальной программы  является создания условий для повышения темпов и обеспечения устойчивости экономического развития Кирилловского муниципального округа в сферах занятости населения, торговли, развития малого и среднего предпринимательства, сельского хозяйства, управлении земельно-имущественным комплексом, инвестиций и туризма, а также обеспечение предоставления мер социальной поддержки, предусмотренных муниципальными правовыми актами, отдельным категориям граждан.

Поставленные настоящей программой задачи соответствуют цели социально-экономического развития Кирилловского муниципального округа.

Сроки реализации муниципальной программы  определены в Паспорте программы.

Настоящая муниципальная программа предусматривает реализацию мероприятий в таких сферах и направлениях  социально-экономического развития Кирилловского муниципального округа как малый и средний бизнес, инвестиции,  туризм, занятость населения, а также социальная защита населения и поддержка отдельных категорий граждан. Выбор данных направлений обусловлен приоритетами политики органов местного самоуправления Кирилловского муниципального округа, а также особой значимостью для социально-экономического развития территории.

Муниципальная программа разработана по двум направлениям:

Экономическое развитие Кирилловского муниципального округа;

Предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям граждан.

В состав муниципальной программы включены муниципальные проекты, а также комплексы процессных мероприятий.

Кирилловский муниципальный район расположен в северо-западной части Вологодской области в 129 км к северу от города Вологды и в 100 км от города Череповца. Удаленность округа от г.Москвы – 593 км, от г.Санкт-Петербурга – 624 км. Общая площадь территории округа – 5394 кв.км, наибольшая протяженность от северной до южной границы 143 км, от восточной до западной – 56 км. Ближайший аэропорт «Череповец» находится в 80 км.

По территории округа проходит автодорога федерального значения Вологда-Медвежьегорск. Основу водного каркаса составляют Волго-Балтийский и Северо-Двинский водные пути. Важное место в системе транспортного сообщения занимают теплоходные причалы «Горицы» (7 км от г.Кириллова) и «Кузино» (15 км от г.Кириллова).

Основным природным богатством округа являются леса, которые занимают 67% территории округа и расположены на площади 352,9 тыс. га. Минерально-сырьевой потенциал оценивается в 10,07 млрд. руб. Особую ценность представляют торфяники (87,9% от общего количества полезных ископаемых) и сапропель, половина областных запасов которого находится в водоемах Кирилловского района. Также район обладает большим количеством водных ресурсов. Здесь насчитывается более 300 больших и малых озер. Имеются запасы слабоминерализированных сульфатно-кальциевых вод Смоленского типа и типа Кемери.

На территории округа имеется большое количество историко-архитектурных памятников – Кирилло-Белозерский монастырь, Ферапонтов монастырь (памятник ЮНЕСКО), Воскресенский Горицкий женский монастырь и другие (всего 12 памятников культового и 25 гражданского зодчества).

Большая часть Кирилловского муниципального округа находится в границах особо охраняемой природной территории федерального значения Национальный парк «Русский Север» (площадь – 166,4 тыс. га), созданного в 1992 году с целью сохранения уникальных природно-культурных комплексов.

Численность населения округа на 1 января 2024 года составила 14038 человек.

- ПАСПОРТ

муниципальной программы

«Социально-экономическое развитие Кирилловского муниципального округа на 2025-2029 годы»

1.Основные положения

| Куратор муниципальной программы | Заместитель главы Кирилловского муниципального округа |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Управление социально-экономического развития округа администрации Кирилловского муниципального округа |
| Соисполнители муниципальной программы | Комитет по управлению имуществом администрации округа Управление образования администрации округа Отдел по физической культуре и спорту администрации округа Управление строительства и жилищно-коммунального хозяйства администрации округа МКУ КМО «Центр бухгалтерского учета» Отдел культуры администрации округа |
| Период реализации муниципальной программы | 2025-2029 годы |
| Цели муниципальной программы | - Создание условий для повышения темпов и обеспечения устойчивости экономического развития Кирилловского муниципального округа в сферах занятости населения, торговли, развития малого и среднего предпринимательства, сельского хозяйства, управлении земельно-имущественным комплексом, инвестиций и туризма; - Обеспечение предоставления мер социальной поддержки, предусмотренных муниципальными правовыми актами, отдельным категориям граждан |
| Направления | Экономическое развитие Кирилловского муниципального округа; Предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям граждан. |
| Связь с национальными целями развития Российской Федерации | Указана в паспортах муниципальных проектов |
| Связь с государственными программами Российской Федерации, государственными программами Вологодской области | Государственная программа Вологодской области «Экономическое развитие Вологодской области» Государственная программа Вологодской области «Комплексное развитие сельских территорий Вологодской области» Государственная программа Вологодской области «Совершенствование системы управления и распоряжения земельно-имущественным комплексом области» Государственная программа Вологодской области «Трудовые ресурсы, занятость населения и безопасный труд» |

2. Показатели муниципальной программы

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Базовое значение |  | Значение показателя по годам реализации |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | значение | год | первый год (2025) | второй год (2026) | третий год (2027) | четвёртый год (2028) | пятый год (2029) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Цель 1: Создание условий для повышения темпов и обеспечения устойчивости экономического развития Кирилловского муниципального округа в сферах занятости населения, торговли, развития малого и среднего предпринимательства, сельского хозяйства, управлении земельно-имущественным комплексом, инвестиций и туризма; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Количество сельских населенных пунктов, обеспеченных торговым обслуживанием | шт | 129 | 2023 | 119 | 119 | 119 | 119 | 119 |
| 2. | Количество созданных временных рабочих мест для трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время | ед. | 55 | 2023 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 |
| 3. | Количество несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет, трудоустроенных в свободное от учебы время | ед. | 55 | 2023 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 |
| 4. | Количество оборудованных (оснащенных) рабочих мест для трудоустройства незанятых инвалидов | ед. | 1 | 2023 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | Площадь земельных участков, обработанных химическим и (или) механическим способами для предотвращения распространения сорного растения борщевик Сосновского | га | 40,1 | 2023 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| 6. | Площадь поставленных на кадастровый учет земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, из состава земель сельскохозяйственного назначения и земельных участков, выделяемых в счет невостребованных земельных долей, находящихся в собственности муниципальных образований | га | 233,5 | 2023 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 7. | Площадь земельных участков, выделяемых в счет невостребованных земельных долей, находящихся в муниципальной собственности, по которым подготовлены проекты межевания | га | 233,5 | 2023 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 8. | Количество объектов недвижимости местоположение которых уточнено в результате проведения комплексных кадастровых работ | шт | 463 | 2023 | 600 | 750 | 900 | 1050 | 1200 |
| 9. | Количество исправленных реестровых ошибок в отношении объектов недвижимости, являющихся объектами комплексных кадастровых работ | шт | 272 | 2023 | 280 | 290 | 300 | 310 | 320 |
| 10. | Количество реализованных проектов комплексного развития сельских территорий | ед | 0 | 2023 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 11. | Площадь ввода жилья | Кв.м. | 0 | 2023 | 0 | 72 | 72 | 72 | 72 |
| 12. | поголовье крупного рогатого скота в сельхозорганизациях округа | голов | 4689 | 2023 | 4664 | 4670 | 4675 | 4680 | 4689 |
| 13. | валовое производство молока в сельхозорганизациях округа | тыс.тонн | 20,9 | 2023 | 22,1 | 22,3 | 22,5 | 22,7 | 22,9 |
| Цель 2: Обеспечение предоставления мер социальной поддержки, предусмотренных муниципальными правовыми актами, отдельным категориям граждан |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Доля граждан, получивших меры социальной поддержки, от общего числа граждан, обратившихся за их предоставлением и имеющих на них право, в соответствии с действующими муниципальными правовыми актами | процент | 100 | 2023 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

- Структура муниципальной программы

| № п/п | Наименование структурного элемента | Ответственный за разработку и реализацию структурного элемента | Период реализации (год начала – год окончания) | Наименование задачи структурного элемента | Связь с показателями муниципальной программы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1.Направление «Экономическое развитие Кирилловского муниципального округа» |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Муниципальный проект «Развитие торговли и услуг» | Управление социально-экономического развития округа администрации округа | 2025-2029 | развитие мобильной торговли в малонаселенных и (или) труднодоступных населенных пунктах (компенсация части затрат на горюче-смазочные материалы, произведенных при доставке и реализации продовольственных товаров в малонаселенные и (или) труднодоступные населенные пункты ) | Количество сельских населенных пунктов, обеспеченных торговым обслуживанием |
|  |  |  |  | возмещение части затрат на доставку товаров в социально значимые магазины в малонаселенные и (или) труднодоступные населенные пункты |  |
| 1.2. | Муниципальный проект «Занятость населения и безопасный труд» | Управление образования администрации округа | 2025-2029 | Стимулирование создания рабочих мест для инвалидов | Количество оборудованных (оснащенных) рабочих мест для трудоустройства незанятых инвалидов |
|  |  | Управление образования администрации округа | 2025-2029 | Трудоустройство несовершеннолетних граждан на временные рабочие места | Количество созданных временных рабочих мест для трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время Количество несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет, трудоустроенных в свободное от учебы время |
| 1.3 | Муниципальный проект «Предотвращение распространения сорного растения борщевик Сосновского» | Управление социально-экономического развития округа администрации округа | 2025-2029 | Проведение мероприятий по предотвращению распространения сорного растения борщевик Сосновского | Площадь земельных участков, обработанных химическим и (или) механическим способами для предотвращения распространения сорного растения борщевик Сосновского |
| 1.4 | Муниципальный проект «Вовлечение в оборот земель сельскохозяйственного назначения» | Управление социально-экономического развития округа администрации округа | 2025-2029 | Подготовка проектов межевания земельных участков и проведение кадастровых работ (подготовка проектов межевания земельных участков) | Площадь поставленных на кадастровый учет земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, из состава земель сельскохозяйственного назначения и земельных участков, выделяемых в счет невостребованных земельных долей, находящихся в собственности муниципальных образований |
|  |  |  |  | Подготовка проектов межевания земельных участков и проведение кадастровых работ (проведение кадастровых работ) | Площадь земельных участков, выделяемых в счет невостребованных земельных долей, находящихся в муниципальной собственности, по которым подготовлены проекты межевания |
| 1.5 | Муниципальный проект «Организация проведения комплексных кадастровых работ» | Комитет по управлению имуществом администрации округа | 2025-2029 | Проведение комплексных кадастровых работ | Количество объектов недвижимости местоположение которых уточнено в результате проведения комплексных кадастровых работ; Количество исправленных реестровых ошибок в отношении объектов недвижимости, являющихся объектами комплексных кадастровых работ |
| 1.6 | Муниципальный проект «Современный облик сельских территорий» | Управление образования администрации округа | 2025-2026 | Капитальный ремонт здания БДОУ КМР ВО "Детский сад общеразвивающего вида № 6 "Аленушка" г. Кириллова | Количество реализованных проектов комплексного развития сельских территорий |
|  |  | Отдел по физической культуре и спорту администрации округа |  | Капитальный ремонт фасада здания ФОКа МАУ КМР "Центр физической культуры и спорта" по адресу: Вологодская область,г. Кириллов,ул. Лелекова,д. |  |
|  |  | Управление строительства и жилищно-коммунального хозяйства администрации округа |  | Капитальный ремонт сетей водоснабжения г.Кириллова |  |
|  |  |  |  | Капитальный ремонт сетей водоотведения г.Кириллова |  |
|  |  |  |  | Капитальный ремонт сетей теплоснабжения г.Кириллова |  |
| 1.7 | Муниципальный проект «Развитие жилищного строительства на сельских территориях и повышение уровня благоустройства домовладений» | Управление социально-экономического развития округа администрации округа | 2025-2029 | Улучшение жилищных условий граждан, проживающих на сельских территориях | Площадь ввода жилья |
| 1.8 | Муниципальный проект «Содействие развитию сельского хозяйства» | Управление социально-экономического развития округа администрации округа | 2025-2029 | Компенсация части затрат сельхозтоваропроизводителей на приобретение комбикормов, отрубей зерновых, фуражного зерна | поголовье крупного рогатого скота в сельхозорганизациях округа; валовое производство молока в сельхозорганизациях округа |
| 1.9 | Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение содействия развитию экономики Кирилловского муниципального округа» | Управление социально-экономического развития округа администрации округа | 2025-2029 | Осуществление отдельных государственных полномочий по предупреждению и ликвидации болезней животных, защите населения от болезней, общих для человека и животных | Указаны в Паспорте комплекса процессных мероприятий «Обеспечение содействия развитию экономики Кирилловского муниципального округа» |
|  |  |  |  | Осуществление отдельных государственных полномочий по организации мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев |  |
|  |  |  |  | Мероприятия по организации ярмарок |  |
|  |  |  |  | Организация , проведение мероприятий, «круглых столов», семинаров, конкурсов, торжественных мероприятий, встреч, приемов направленных на развитие сфер экономики округа и инвестиционной активности |  |
|  |  |  |  | Информационное обеспечение деятельности по продвижению туристского, инвестиционного и экономического потенциала округа |  |
|  |  |  |  | Изготовление раздаточной и промопродукции |  |
|  |  |  |  | Обеспечение участия округа в мероприятиях (конкурсах, выставках, семинарах, презентациях и пр.) межмуниципального, регионального и федерального уровней по сферам экономической деятельности. |  |
|  |  | Комитет по управлению имуществом администрации округа | 2025-2029 | Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по муниципальной собственности |  |
|  |  |  |  | Проведение кадастровых работ и работ по постановке графических материалов в отношении земельных участков, находящихся в собственности района, земельных участков государственная собственность на которые не разграничена, и работ по образованию земельных участков для предоставления их на торги и по публикации |  |
|  |  |  |  | Содержание имущества казны |  |
|  |  |  |  | Обеспечение создания условий для реализации муниципальной программы |  |
|  |  |  |  | Сохранение объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности Кирилловского муниципального округа |  |
|  |  |  |  | Приобретение имущества в казну округа |  |
|  |  |  |  | Осуществление отдельных государственных полномочий по предоставлению единовременной денежной выплаты взамен предоставления земельного участка гражданам, имеющим трех и более детей, состоящим на учете в качестве лиц, имеющих право на предоставление земельных участков в собственность бесплатно |  |
| 2.Направление «Предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям граждан»» |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Комплекс процессных мероприятий «Меры социальной поддержки граждан» | Управление социально-экономического развития округа администрации округа | 2025-2029 | Изготовление, приобретение карт «Забота», полиграфической продукции, канцелярских товаров, промопродукции с символикой проекта «Дисконтная карта «Забота» | Доля граждан, получивших меры социальной поддержки, от общего числа граждан, обратившихся за их предоставлением и имеющих на них право, в соответствии с действующими муниципальными правовыми актами |
|  |  | КУ КМО «Центр бухгалтерского учета» | 2025-2029 | Предоставление ежемесячных денежных компенсаций на оплату жилого помещения, отопления, освещения отдельным категориям граждан, проживающим и работающим в сельской местности |  |
|  |  |  |  | Предоставление меры социальной поддержки отдельным категориям граждан при проезде на транспорте на территории округа |  |
|  |  |  |  | Предоставление меры социальной поддержки участникам специальной военной операции и членам их семей по оказаниюсодействия в приобретении и разделке дров |  |
|  |  |  |  | Дополнительное пенсионное обеспечение |  |
|  |  | Отдел культуры администрации округа |  | Организация социокультурных мероприятий для пожилых людей |  |
|  |  |  |  | Организация социокультурных мероприятий для инвалидов |  |
|  |  |  |  | Организация социокультурных мероприятий для инвалидов по зрению |  |
|  |  |  |  | Организация социокультурных мероприятий для женщин и семей с детьми |  |
|  |  |  |  | Оказание консультативных услуг пожилым людям |  |
|  |  |  |  | Оказание консультативных услуг инвалидам |  |
|  |  |  |  | Оказание консультативных услуг женщинам и семьям с детьми |  |

4. Финансовое обеспечение муниципальной программы за счет средств бюджета округа

| №п/п | Направление, структурный элемент, мероприятие (результат) | Источник финансового обеспечения | Обьем финансового обеспечения по годам (тыс.руб.) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | всего |
|  | Муниципальная программа «Социально-экономическое развитие Кирилловского муниципального округа на 2025-2029 годы» | Всего, в том числе | 231605,9 | 67180,0 | 17080,0 | 17080,0 | 17080,0 | 350025,9 |
|  |  | Собственные доходы бюджета округа | 25432,0 | 12186,2 | 11086,2 | 11086,2 | 11086,2 | 70876,8 |
|  |  | Межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета | 26016,0 | 11383,8 | 5993,8 | 5993,8 | 5993,8 | 55381,3 |
|  |  | Межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств федерального бюджета | 180157,8 | 43610 | 0 | 0 | 0 | 223767,8 |
|  |  | Безвозмездные поступления от физических и юридических лиц | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1. | Направление «Экономическое развитие Кирилловского муниципального округа» | Всего, в том числе | 216229,6 | 59648,7 | 9548,7 | 9548,7 | 9548,7 | 304524,4 |
|  |  | Собственные доходы бюджета округа | 10055,7 | 4654,9 | 3554,9 | 3554,9 | 3554,9 | 25375,3 |
|  |  | Межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета | 26016,1 | 11383,8 | 5993,8 | 5993,8 | 5993,8 | 55381,3 |
|  |  | Межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств федерального бюджета | 180157,8 | 43610 | 0 | 0 | 0 | 223767,8 |
|  |  | Безвозмездные поступления от физических и юридических лиц | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1 | Муниципальный проект «Развитие торговли и услуг» | Всего, в том числе | 2610,1 | 3182,1 | 3182,1 | 3182,1 | 3182,1 | 15338,5 |
|  |  | Собственные доходы бюджета округа | 130,6 | 159,1 | 159,1 | 159,1 | 159,1 | 767 |
|  |  | Межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета | 2479,5 | 3023,0 | 3023,0 | 3023,0 | 3023,0 | 14571,5 |
|  |  | Межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | Безвозмездные поступления от физических и юридических лиц | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2 | Муниципальный проект «Занятость населения и безопасность труда» | Всего, в том числе | 610,3 | 510,3 | 510,3 | 510,3 | 510,3 | 2651,5 |
|  |  | Собственные доходы бюджета округа | 510,3 | 510,3 | 510,3 | 510,3 | 510,3 | 2551,5 |
|  |  | Межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 |
|  |  | Межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | Безвозмездные поступления от физических и юридических лиц | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3 | Муниципальный проект «Предотвращение распространения сорного растения борщевик Сосновского» | Всего, в том числе | 2557,2 | 25,6 | 25,6 | 25,6 | 25,6 | 2659,6 |
|  |  | Собственные доходы бюджета округа | 25,6 | 25,6 | 25,6 | 25,6 | 25,6 | 128 |
|  |  | Межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета | 2531,6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2531,6 |
|  |  | Межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | Безвозмездные поступления от физических и юридических лиц | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.4 | Муниципальный проект «Вовлечение в оборот земель сельскохозяйственного назначения» | Всего, в том числе | 75,1 | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 105,1 |
|  |  | Собственные доходы бюджета округа | 7,6 | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 37,6 |
|  |  | Межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета | 37,6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37,6 |
|  |  | Межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств федерального бюджета | 29,9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29,9 |
|  |  | Безвозмездные поступления от физических и юридических лиц | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.5 | Муниципальный проект «Организация проведения комплексных кадастровых работ» | Всего, в том числе | 119,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 119,1 |
|  |  | Собственные доходы бюджета округа | 45,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 |
|  |  | Межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета | 74,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74,1 |
|  |  | Межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств федерального бюджета | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |
|  |  | Безвозмездные поступления от физических и юридических лиц | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.6 | Муниципальный проект «Современный облик сельских территорий» | Всего, в том числе | 195396,9 | 50000,0 | 0 | 0 | 0 | 245396,9 |
|  |  | Собственные доходы бюджета округа | 3907,9 | 1000,0 | 0 | 0 | 0 | 4907,9 |
|  |  | Межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета | 11489,7 | 5390,0 | 0 | 0 | 0 | 16879,7 |
|  |  | Межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств федерального бюджета | 179999,3 | 43610,0 | 0 | 0 | 0 | 223609,3 |
|  |  | Безвозмездные поступления от физических и юридических лиц | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.7 | Муниципальный проект «Развитие жилищного строительства на сельских территориях и повышение уровня благоустройства домовладений» | Всего, в том числе | 2720,6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2720,6 |
|  |  | Собственные доходы бюджета округа | 136,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 136,1 |
|  |  | Межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета | 2456 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2456 |
|  |  | Межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств федерального бюджета | 128,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128,5 |
|  |  | Безвозмездные поступления от физических и юридических лиц | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.8 | Муниципальный проект «Содействие развитию сельского хозяйства» | Всего, в том числе | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 1000 |
|  |  | Собственные доходы бюджета округа | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 1000 |
|  |  | Межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | Межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | Безвозмездные поступления от физических и юридических лиц | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.9 | Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение содействия развитию экономики Кирилловского округа» | Всего, в том числе | 11940,3 | 5723,2 | 5623,2 | 5623,2 | 5623,2 | 34533,1 |
|  |  | Собственные доходы бюджета округа | 5092,6 | 2752,4 | 2652,4 | 2652,4 | 2652,4 | 15802,2 |
|  |  | Межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета | 6847,7 | 2970,8 | 2970,8 | 2970,8 | 2970,8 | 18730,9 |
|  |  | Межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | Безвозмездные поступления от физических и юридических лиц | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Направление «Предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям граждан» | Всего, в том числе | 15376,3 | 7531,3 | 7531,3 | 7531,3 | 7531,3 | 45501,5 |
|  |  | Собственные доходы бюджета округа | 15376,3 | 7531,3 | 7531,3 | 7531,3 | 7531,3 | 45501,5 |
|  |  | Межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | Межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | Безвозмездные поступления от физических и юридических лиц | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.2 | Комплекс процессных мероприятий | Всего, в том числе | 15376,3 | 7531,3 | 7531,3 | 7531,3 | 7531,3 | 45501,5 |
|  |  | Собственные доходы бюджета округа | 15376,3 | 7531,3 | 7531,3 | 7531,3 | 7531,3 | 45501,5 |
|  |  | Межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | Межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | Безвозмездные поступления от физических и юридических лиц | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Приложение 1

к муниципальной программе

ХАРАКТЕРИСТИКА

направлений расходов финансовых мероприятий (результатов) структурных элементов проектной части муниципальной программы (комплексной программы)

| № п/п | Наименование направления (подпрограммы) муниципальной программы (комплексной программы), мероприятия (результата) | Объем финансового обеспечения по годам (тыс. руб.) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | первый год (2025) | второй год (2026) | третий год (2027) | четвертый год (2028) | пятый год (2029) |
| 1. Направление (подпрограмма) «Экономическое развитие Кирилловского муниципального округа» |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. Муниципальный проект Развитие торговли и услуг |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Субсидии юридическим лицам (кроме некомерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг | 2610,1 | 3182,1 | 3182,1 | 3182,1 | 3182,1 |
| 1.2. Муниципальный проект Занятость населения и безопасный труд |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Субсидии бюджетным учреждениям | 610,3 | 510,3 | 510,3 | 510,3 | 510,3 |
| 1.3. Муниципальный проект Предотвращение распространения сорного растения борщевик Сосновского |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.1 | Организация и проведение мероприятий по предотвращению распространения сорного растения борщевик Сосновского | 2557,2 | 25,6 | 25,6 | 25,6 | 25,6 |
| 1.4. Муниципальный проект Вовлечение в оборот земель сельскохозяйственного назначения |  |  |  |  |  |  |
| 1.4.1 | Подготовка проектов межевания земельных участков и проведение кадастровых работ (подготовка проектов межевания земельных участков) | 25,1 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 |
| 1.4.2. | Подготовка проектов межевания земельных участков и проведение кадастровых работ (проведение кадастровых работ) | 50,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 |
| 1.5. Муниципальный проект Организация проведения комплексных кадастроых работ |  |  |  |  |  |  |
| 1.5.1. | Проведение комплексных кадастровых работ, за исключением расходов, предусмотренных на софинансирование субсидий из федерального бюджета | 119,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.6. Муниципальный проект Современный облик сельских территорий |  |  |  |  |  |  |
| 1.6.1. | Проведение капитального ремонта обьектов | 69944,2 | 50000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.6.2. | Субсидии бюджетным учреждениям | 118172,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.6.3. | Субсидии автономным учреждениям | 7280,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.7. Муниципальный проект Развитие жилищного строительства на сельских территориях и повышение уровня благоустройства домовладений |  |  |  |  |  |  |
| 1.7.1. | Социальные выплаты гражданам | 2720,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.8. Муниципальный проект Содействие развитию сельского хозяйства |  |  |  |  |  |  |
| 1.8.1. | Субсидии юридическим лицам (кроме некомерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 |

Приложение 2

к муниципальной программе

СВЕДЕНИЯ

о порядке сбора информации и методике расчёта показателей муниципальной программы (комплексной программы) структурных элементов

| № п/п | Обозначение и наименование показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Алгоритм формирования (формула) и методологические пояснения к показателю | Показатели, используемые в формуле | Метод сбора информации, индекс формы отчётности | Ответственный за сбор данных по показателю |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Количество сельских населенных пунктов, обеспеченных торговым обслуживанием | ед. | - | - | Фактическое количество сельских населенных пунктов, обеспеченных торговым обслуживанием. Отчет получателя субсидии о выполнении условий предоставления субсидии и достижении значения целевого показателя результативности предоставления субсидии | Управление социально-экономического развития округа администрации округа |
| 2 | Количество созданных временных рабочих мест для трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время, ед. | ед. | - | - | Данные внутреннего учета управления образования администрации округа | Управление образования администрации округа |
| 3 | Количество несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет, трудоустроенных в свободное от учебы время, ед. | ед. | - | - | Данные внутреннего учета управления образования администрации округа | Управление образования администрации округа |
| 4 | Количество оборудованных (оснащенных) рабочих мест для трудоустройства незанятых инвалидов | ед. | - | - | Данные внутреннего учета управления образования администрации округа | Управление образования администрации округа |
| 5 | Площадь земельных участков,обработанных химическими и (или) механическими способами для предотвращения распространения сорного растения борщевик Сосновского | га | - | - | Фактическая площадь (сумма площадей) земельных участков, обработанных химическими и (или) механическими способами. Акты оценки эффективности и объема оказания услуг. | Управление социально-экономического развития округа администрации округа |
| 6 | Площадь поставленных на кадастровый учет земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, из состава земель сельскохозяйственного назначения и земельных участков, выделяемых в счет невостребованных земельных долей, находящихся в собственности муниципальных образований | га | - | - | Фактическая площадь участков. Выписки из ЕГРН об объекте недвижимости. | Управление социально-экономического развития округа администрации округа |
| 7 | Площадь земельных участков, выделяемых в счет невостребованных земельных долей, находящихся в муниципальной собственности, по которым подготовлены проекты межевания | га | - | - | Фактическая площадь участков. Утвержденные проекты межевания. | Управление социально-экономического развития округа администрации округа |
| 8 | Количество объектов недвижимости местоположение которых уточнено в результате проведения комплексных кадастровых работ | ед | - | - | Фактическое количество объектов недвижимости в отношении которых уточнено местоположение в ходе выполнения комплексных кадастровых работ, карта-план территории | Комитет по управлению имуществом администрации округа |
| 9 | Количество исправленных реестровых ошибок в отношении объектов недвижимости, являющихся объектами комплексных кадастровых работ | ед | - | - | Фактическое количество исправленных реестровых ошибок относительно местоположения объектов недвижимости в отношении которых выполнялись комплексные кадастровые работы, карта-план территории | Комитет по управлению имуществом администрации округа |
| 10 | Количество реализованных проектов комплексного развития сельских территорий | ед | - | - | Данные внутреннего учета администрации округа, сформированные на основе актов приемки выполненных работ. Определяется в абсолютном значении путем суммирования количества реализованных проектов комплексного развития сельских территорий. | Управление социально-экономического развития округа администрации округа |
| 11 | Площадь ввода жилья | кв.м |  |  | Фактическая площадь (сумма площадей) ввода жилья. Выписки из ЕГРН об объекте недвижимости. | Управление социально-экономического развития округа администрации округа |
| 12 | Поголовье крупного рогатого скота в сельхозорганизациях округа | голов | - | - | Фактическое поголовье КРС на начало года. Статистические данные (Форма 24) | Управление социально-экономического развития округа администрации округа |
| 13 | Валовое производство молока в сельхозорганизациях округа | тыс. тонн |  |  | Фактическое валовое производство молока по итогам года. Статистические данные (Форма 24) | Управление социально-экономического развития округа администрации округа |
| 14 | Доля граждан, получивших меры социальной поддержки, от общего числа граждан, обратившихся за их предоставлением и имеющих на них право, в соответствии с действующими муниципальными правовыми актами | процент | КпКу×100text%=К где: Кп=i=1nКпi Ко=i=1nКоi | Кп - количество граждан, получивших меры социальной поддержки в отчетном году, чел.; Кпi - количество граждан, получивших меры социальной поддержки в отчетном году по i-ому мероприятию , чел.; Ко - количество граждан, обратившихся за мерами социальной поддержки и имеющих на них право, в соответствии с действующими муниципальными правовыми актами, в отчетном году, чел.; Коi - количество граждан, обратившихся за мерами социальной поддержки и имеющих на них право, в соответствии с действующими муниципальными правовыми актами, в отчетном году, по i-ому мероприятию, чел.; n - количество мероприятий; К - доля граждан, получивших меры социальной поддержки, от общего числа граждан, обратившихся за их предоставлением и имеющих на них право, в соответствии с действующими муниципальными правовыми актами | Данные внутреннего учета: - управления социально-экономического развития округа администрации Кирилловского муниципального округа, - Совета ветеранов округа, - общественной организации инвалидов округа, - совета женщин округа | Управление социально-экономического развития округа администрации округа |

Приложение 3

к муниципальной программе

ПЕРЕЧЕНЬ

объектов, в отношении которых в рамках муниципальной программы (комплексной программы) планируется строительство,

реконструкция, в том числе с элементами реставрации, или приобретение

| № п/п | Наименование структурного элемента, объекта | Вид работ, проводимых в отношении объекта | Мощность объекта, единица измерения | Срок ввода в эксплуатацию/приобретения объекта (год) | Объем финансового обеспечения по годам (тыс. руб.) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | первый год (2025) | второй год (2026) | третий год (2027) | четвертый год (2028) | пятый год (2029) | Всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

Приложение 4

к муниципальной программе

ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОГО ПРОЕКТА

«Развитие торговли и услуг»

- Основные положения

| Краткое наименование проекта | Развитие торговли и услуг |
| --- | --- |
| Срок начала и окончания проекта | 01.01.2025-31.12.2029 |
| Руководитель проекта | Начальник управления социально-экономического развития округа администрации округа |
| Соответствие документам стратегического планирования округа | Социально-экономическое развитие Кирилловского муниципального округа |
| Региональные проекты, на достижение целей, показателей, результатов которых направлен проект | Региональный проект «Развитие торговли и услуг» |

- Цели и показатели проекта

| Цель проекта: создание условий для обеспечения жителей сельских населенных пунктов, входящих в состав Кирилловского муниципального округа, услугами торговли |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатели проекта и их значения по контрольным точкам | Наименование показателя | Базовое значение | Итоговое значение | Контрольные точки (дата) |  |  |  |  |
|  |  | 2023 | 2029 | 31.12.2025 | 31.12.2026 | 31.12.2027 | 31.12.2028 | 31.12.2029 |
|  | Количество малонаселенных и (или труднодоступных населенных пунктов, в которые фактически осуществлялась доставка и реализация продовольственных товаров | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |
|  | Количество малонаселенных и (или) труднодоступных населенных пунктов Кирилловского муниципального округа, обеспечиваемых услугами мобильной торговли | 118 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 |

- Методика расчета показателей проекта:

| № п/п | Методика расчета | Базовые показатели | Источник данных | Ответственный за сбор данных | Временные характеристики | Дополнительная информация |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Количество малонаселенных и (или труднодоступных) населенных пунктов, в которые фактически осуществлялась доставка и реализация продовольственных товаров | 1 | Отчет получателя субсидии о выполнении условий предоставления субсидии и достижении значения целевого показателя результативности предоставления субсидии | Инженер отдела сельского хозяйства и продовольствия управления социально-экономического развития округа администрации округа | 1 раз в год | - |
| 2. | Количество малонаселенных и (или) труднодоступных населенных пунктов Кирилловского муниципального округа, обеспечиваемых услугами мобильной торговли | 1 | Отчет получателя субсидии о выполнении условий предоставления субсидии и достижении значения целевого показателя результативности предоставления субсидии | Инженер отдела сельского хозяйства и продовольствия управления социально-экономического развития округа администрации округа | 1 раз в год | - |

- Задачи и результаты проекта

| № п/п | Наименование задачи, результата проекта | Характеристика результата |
| --- | --- | --- |
| - Задача: создание условий для обеспечения жителей сельских населенных пунктов, входящих в состав Кирилловского муниципального округа, услугами торговли в части обеспечения жителей малонаселенных и (или) труднодоступных населенных пунктов, в которых функционирует социально значимый магазин, продовольственными товарами путем компенсации организациям любых форм собственности и индивидуальным предпринимателям части затрат на горюче-смазочные материалы, произведенных при доставке продовольственных товаров в социально значимый магазин |  |  |
| 1. | Результат: компенсация организациям любых форм собственности и индивидуальным предпринимателям части затрат на горюче-смазочные материалы, произведенных при доставке продовольственных товаров в социально значимый магазин | Количество малонаселенных и (или труднодоступных) населенных пунктов, в которые фактически осуществлялась доставка и реализация продовольственных товаров, ед. |
| 2. Задача: создание условий для обеспечения Кирилловского муниципального округа услугами торговли в части обеспечения жителей малонаселенных и (или) труднодоступных населенных пунктов, в которых отсутствуют стационарные торговые объекты, продовольственными товарами путем компенсации организациям любых форм собственности и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим мобильную торговлю, части затрат на горюче-смазочные материалы, произведенных при доставке и реализации продовольственных товаров в малонаселенные и (или) труднодоступные населенные пункты в рамках реализации мероприятия по развитию мобильной торговли в малонаселенных и труднодоступных населенных пунктах округа |  |  |
| 1. | Результат: компенсация организациям любых форм собственности и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим мобильную торговлю, части затрат на горюче-смазочные материалы, произведенных при доставке и реализации продовольственных товаров в малонаселенные и (или) труднодоступные населенные пункты в рамках реализации мероприятия по развитию мобильной торговли в малонаселенных и труднодоступных населенных пунктах округа | Количество малонаселенных и (или) труднодоступных населенных пунктов Кирилловского муниципального округа, обеспечиваемых услугами мобильной торговли, ед. |

- Мероприятия и контрольные точки реализации проекта

| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации |  | Ответственный за достижение результата проекта | Характеристика результата (кратко) | Уровень контроля |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Начало (ежегодно) | Окончание (ежегодно) |  |  |  |
| 1. | Результат: компенсация организациям любых форм собственности и индивидуальным предпринимателям части затрат на горюче-смазочные материалы, произведенных при доставке продовольственных товаров в социально значимый магазин |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Контрольная точка 1: заключение соглашения, предусматривающее выплаты субсидии на возмещение части затрат организациям любых форм собственности и индивидуальным предпринимателям на доставку товаров в социально значимые магазины в малонаселенных и (или) труднодоступных населенных пунктах Кирилловского муниципального округа | 01.02. | 01.06 | Инженер отдела сельского хозяйства и продовольствия управления социально-экономического развития округа администрации округа | Проведена работа по заключению соглашения | Начальник управления социально-экономического развития округа администрации округа |
| 1.1.1. | Мероприятие: проведение отбора получателей субсидий на доставку товаров в социально значимые магазины | 01.02. | 01.05 | Инженер отдела сельского хозяйства и продовольствия управления социально-экономического развития округа администрации округа | Проведена работа по заключению соглашения | Начальник управления социально-экономического развития округа администрации округа |
| 1.2. | Контрольная точка 2: Возмещение расходов | 01.07 | 31.12. | Инженер отдела сельского хозяйства и продовольствия | Произведена выплата субсидии | Начальник управления социально |
| 1.2.1. | Мероприятие: Возмещение расходов за первое полугодие | 01.07. | 31.07. | управления социально-экономического развития округа администрации округа | Произведена выплата субсидии | Начальник управления социально |
| 1.2.1. | Мероприятие: Возмещение расходов за второе полугодие | 01.12. | 31.12 | Инженер отдела сельского хозяйства и продовольствия | Произведена выплата субсидии | Начальник управления социально |
| 2. | Результат: компенсация организациям любых форм собственности и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим мобильную торговлю, части затрат на горюче-смазочные материалы, произведенных при доставке и реализации продовольственных товаров в малонаселенные и (или) труднодоступные населенные пункты в рамках реализации мероприятия по развитию мобильной торговли в малонаселенных и труднодоступных населенных пунктах округа |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Контрольная точка 1: заключение соглашения, предусматривающего выплату субсидии на компенсацию части затрат на горюче-смазочные материалы, произведенных при доставке и реализации продовольственных товаров в малонаселенные и (или) труднодоступные населенные пункты Кирилловского муниципального округа | 01.02. | 01.06 | Инженер отдела сельского хозяйства и продовольствия управления социально-экономического развития округа администрации округа | Проведена работа по заключению соглашения | Начальник управления социально-экономического развития округа администрации округа |
| 2.1.1. | Мероприятие: проведение отбора получателей субсидий | 01.02. | 01.05 | Инженер отдела сельского хозяйства и продовольствия управления социально-экономического развития округа администрации округа | Проведена работа по заключению соглашения | Начальник управления социально-экономического развития округа администрации округа |
| 2.2. | Контрольная точка 2: Возмещение расходов | 01.12. | 31.12. | Инженер отдела сельского хозяйства и продовольствия управления социально-экономического развития округа администрации округа | Произведена выплата субсидии | Начальник управления социально |
| 2.2.1. | Мероприятие: Возмещение расходов | 01.12. | 31.07. | Инженер отдела сельского хозяйства и продовольствия управления социально-экономического развития округа администрации округа | Произведена выплата субсидии | Начальник управления социально |

- Финансовое обеспечение реализации проекта

| Источники финансирования (тыс.руб.) | Объем финансового обеспечения по годам (тыс.руб.) |  |  |  |  | Всего (тыс.руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |  |
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Областной бюджет | 2479,5 | 3023,0 | 3023,0 | 3023,0 | 3023,0 | 14571,5 |
| Бюджет округа | 130,6 | 159,1 | 159,1 | 159,1 | 159,1 | 767 |
| Внебюджетные средства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Итого | 2610,1 | 3182,1 | 3182,1 | 3182,1 | 3182,1 | 15338,5 |

- Участники  проекта

| № п/п | Роль в проекте | ФИО | Должность | Непосредственный руководитель | Занятость в проекте |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Контроль реализации проекта | В рамках замещаемой должности | Начальник управления социально-экономического развития округа администрации округа | Заместитель главы округа | 100 % |
| 2. | Реализация проекта | В рамках замещаемой должности | Инженер отдела сельского хозяйства и продовольствия управления социально-экономического развития округа администрации округа | Начальник управления социально-экономического развития округа администрации округа | 100 % |

- Ключевые риски

| № п/п | Описание риска/возможности (кратко) | Оценка уровня риска (высокий, средний, низкий) | Предпринимаемые действия (кратко) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Нарушение сроков заключения соглашений | средний | Еженедельный контроль за соблюдением сроков |
| 2 | Нарушение сроков выплаты субсидий | средний | Еженедельный контроль за соблюдением сроков |
| 3 | Отсутствие участников отбора | низкий | Информационное сопровождение мероприятий |

- Иные сведения: нет.

Руководитель проекта:     А.С.Докичева / Начальник управления социально-экономического развития округа администрации округа

Приложение 5

к муниципальной программе

ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОГО ПРОЕКТА

«Занятость населения и безопасность труда»

- Основные положения

| Краткое наименование проекта | Занятость населения и безопасность труда |
| --- | --- |
| Срок начала и окончания проекта | 01.01.2025-31.12.2029 |
| Руководитель проекта | Начальник управления образования администрации округа |
| Соответствие документам стратегического планирования округа | Социально-экономическое развитие Кирилловского муниципального округа |
| Региональные проекты, на достижение целей, показателей, результатов которых направлен проект | Региональный проект «Занятость населения и безопасный труд» |

- Цели и показатели проекта

| Цель проекта: Содействие занятости населения и защиты от безработицы, улучшение условий и охраны труда работников |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатели проекта и их значения по контрольным точкам | Наименование показателя | Базовое значение | Итоговое значение | Контрольные точки (дата) |  |  |  |  |
|  |  | 2023 | 2029 | 31.12.2025 | 31.12.2026 | 31.12.2027 | 31.12.2028 | 31.12.2029 |
|  | Количество созданных временных рабочих мест для трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время, ед. | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 |
|  | Количество несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет, трудоустроенных в свободное от учебы время, ед. | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 |
|  | Количество оборудованных (оснащенных) рабочих мест для трудоустройства незанятых инвалидов | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |

- Методика расчета показателей проекта:

| № п/п | Методика расчета | Базовые показатели | Источник данных | Ответственный за сбор данных | Временные характеристики | Дополнительная информация |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Количество созданных временных рабочих мест для трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время, ед. | 55 | Данные внутреннего учета управления образования администрации округа | управление социально-экономического развития округа администрации округа | 1 раз в год | - |
| 2. | Количество несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет, трудоустроенных в свободное от учебы время, ед. | 55 | Данные внутреннего учета управления образования администрации округа | правление социально-экономического развития округа администрации округа | 1 раз в год | - |
| 3. | Количество оборудованных (оснащенных) рабочих мест для трудоустройства незанятых инвалидов | 1 | Данные внутреннего учета управления образования округа администрации округа | правление социально-экономического развития округа администрации округа | 1 раз год | - |

- Задачи и результаты проекта

| № п/п | Наименование задачи, результата проекта | Характеристика результата |
| --- | --- | --- |
| 1. Задача: организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время |  |  |
| 1. | Результат: созданы временные рабочие места для трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время | Количество созданных временных рабочих мест для трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время, ед. Количество несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет, трудоустроенных в свободное от учебы время, ед. |
| 2. Задача: содействие трудоустройству незанятых инвалидов |  |  |
| 1. | Результат: оборудованы (оснащены) рабочие места для трудоустройства незанятых инвалидов | Количество оборудованных (оснащенных) рабочих мест для трудоустройства незанятых инвалидов |

- Мероприятия и контрольные точки реализации проекта

| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации |  | Ответственный за достижение результата проекта | Характеристика результата (кратко) | Уровень контроля |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | начало | окончание |  |  |  |
| 1. | Результат: созданы временные рабочие места для трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Контрольная точка 1: заключены трудовые договоры с несовершеннолетними гражданами от 14 до 18 лет в свободное от учебы время | 01.01.2025 01.01.2026 01.01.2027 01.01.2028 01.01.2029 | 01.12.2025 01.12.2026 01.12.2027 01.12.2028 01.12.2029 | Руководители образовательных организаций округа | Проведена работа по заключению договоров | Управление образования администрации округа |
| 1.1.1. | Мероприятие: заключены трудовые договоры с несовершеннолетними гражданами от 14 до 18 лет в свободное от учебы время | 01.01.2025 01.01.2026 01.01.2027 01.01.2028 01.01.2029 | 01.12.2025 01.12.2026 01.12.2027 01.12.2028 01.12.2029 | Руководители образовательных организаций округа | Проведена работа по заключению договоров | Управление образования администрации округа |
| 1.2. | Контрольная точка 2: произведен расчет с несовершеннолетними гражданами | 01.02.2025 01.02.2026 01.02.2027 01.02.2028 01.02.2029 | 28.12.2025 28.12.2026 28.12.2027 28.12.2028 28.12.2029 | Руководители образовательных организаций округа | Проведен расчет с несовершеннолетними гражданами | Управление образования администрации округа |
| 1.2.1. | Мероприятие: произведен расчет с несовершеннолетними гражданами | 01.02.2025 01.02.2026 01.02.2027 01.02.2028 01.02.2029 | 28.12.2025 28.12.2026 28.12.2027 28.12.2028 28.12.2029 | Руководители образовательных организаций округа | Проведен расчет с несовершеннолетними гражданами | Управление образования администрации округа |
| 2. | Результат: оборудованы (оснащены) рабочие места для трудоустройства незанятых инвалидов |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Контрольная точка 1: Заключены договоры на поставку оборудования | 01.02.2025 | 31.10.2025 | Руководители образовательных организаций округа | Проведена работа по заключению договоров | Управление образования администрации округа |
| 2.1.1. | Заключены договоры на поставку оборудования | 01.02.2025 | 31.10.2025 | Руководители образовательных организаций округа | Проведена работа по заключению договоров | Управление образования администрации округа |
| 2.2. | Контрольная точка 2: Поставка оборудования | 01.03.2025 | 30.11.2025 | Руководители образовательных организаций округа | Проведена работа по заключению договоров | Управление образования администрации округа |
| 2.2.1. | Поставка оборудования | 01.03.2025 | 30.11.2025 | Руководители образовательных организаций округа | Проведена работа по заключению договоров | Управление образования администрации округа |
| 2.3 | Контрольная точка 3: Проведено трудоустройство незанятого инвалида на оборудованное (оснащенное) рабочее место | 01.03.2025 | 15.12.2025 | Руководители образовательных организаций округа | Проведено трудоустройство незанятого инвалида на оборудованное (оснащенное) рабочее место | Управление образования администрации округа |
| 2.3.1. | Проведено трудоустройство незанятого инвалида на оборудованное (оснащенное) рабочее место | 01.03.2025 | 15.12.2025 | Руководители образовательных организаций округа | Проведено трудоустройство незанятого инвалида на оборудованное (оснащенное) рабочее место | Управление образования администрации округа |

- Финансовое обеспечение реализации проекта

| Источники финансирования (тыс.руб.) | Объем финансового обеспечения по годам (тыс.руб.) |  |  |  |  | Всего (тыс.руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |  |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Областной бюджет | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 |
| Бюджет округа | 510,3 | 510,3 | 510,3 | 510,3 | 510,3 | 2551,5 |
| Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого | 610,3 | 510,3 | 510,3 | 510,3 | 510,3 | 2651,5 |

- Участники  проекта

| № п/п | Роль в проекте | ФИО | Должность | Непосредственный руководитель | Занятость в проекте |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Контроль реализации проекта | В рамках замещаемой должности | Начальник управления образования администрации округа/ и.о. начальника управления образования администрации округа | Заместитель главы округа | 100 % |
| 2. | Реализация проекта | В рамках замещаемой должности | Руководители образовательных организаций | Заместитель главы округа | 100 % |

- Ключевые риски

| № п/п | Описание риска/возможности (кратко) | Оценка уровня риска (высокий, средний, низкий) | Предпринимаемые действия (кратко) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Нарушение сроков контрактования | средний | Ежедневный контроль управления образования за соблюдением сроков контрактования |
| 2 | Нарушение сроков поставки оборудования | средний | Ежедневный контроль сроков поставки управлением образования и школой; Работа с поставщиками. |

- Иные сведения: нет.

Руководитель проекта:   В.А. Новожилова, и.о. начальника управления образования администрации округа

Приложение 6

к муниципальной программе

ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОГО ПРОЕКТА

«Предотвращение распространения сорного растения борщевик Сосновского»

- Основные положения

| Краткое наименование проекта | Предотвращение распространения сорного растения борщевик Сосновского |
| --- | --- |
| Срок начала и окончания проекта | 01.01.2025-31.12.2029 |
| Руководитель проекта | Начальник отдела сельского хозяйства и продовольствия, заместитель начальника управления социально-экономического развития округа администрации округа |
| Соответствие документам стратегического планирования округа | Социально-экономическое развитие Кирилловского муниципального округа |
| Региональные проекты, на достижение целей, показателей, результатов которых направлен проект | Ведомственный проект |

- Цели и показатели проекта

| Цель проекта: проведение мероприятий по предотвращению распространения сорного растения борщевик Сосновского |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатели проекта и их значения по контрольным точкам | Наименование показателя | Базовое значение | Итоговое значение | Контрольные точки (дата) |  |  |  |  |
|  |  | 2023 | 2029 | 31.12.2025 | 31.12.2026 | 31.12.2027 | 31.12.2028 | 31.12.2029 |
|  | Площадь земельных участков, обработанных химическим и (или) механическим способами для предотвращения распространения сорного растения борщевик Сосновского, га | 40,1 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |

- Методика расчета показателей проекта:

| № п/п | Методика расчета | Базовые показатели | Источник данных | Ответственный за сбор данных | Временные характеристики | Дополнительная информация |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Площадь земельных участков, обработанных химическим и (или) механическим способами для предотвращения распространения сорного растения борщевик Сосновского, г | 40,1 | Результаты измерений комиссией площади земельных участков, обработанных химическим и (или) механическим способами | Инженер отдела сельского хозяйства и продовольствия управления социально-экономического развития округа администрации округа | 1 раз в год | - |

- Задачи и результаты проекта

| № п/п | Наименование задачи, результата проекта | Характеристика результата |
| --- | --- | --- |
| 1. Задача: организация и проведение мероприятий по предотвращению распространения сорного растения борщевик Сосновского |  |  |
| 1. | Результат: проведение мероприятий по предотвращению распространения сорного растения борщевик Сосновского. | проведены работы по химической и или механической обработке земельных участков,засоренных борщевиком. |

- Мероприятия и контрольные точки реализации проекта

| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации |  | Ответственный за достижение результата проекта | Характеристика результата (кратко) | Уровень контроля |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Начало (ежегодно) | Окончание (ежегодно) |  |  |  |
| 1. | Результат: проведение мероприятий по предотвращению распространения сорного растения борщевик Сосновского |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Контрольная точка 1: |  |  |  |  |  |
| 1.1.1. | Мероприятие: заключение соглашения на предоставление субсидии на проведение мероприятий по предотвращению распространения сорного растения борщевик Сосновского | 15.01. | 30.01. | Начальник отдела сельского хозяйства и продовольствия, заместитель начальника управления социально-экономического развития округа администрации округа | заключено соглашение | Начальник управления социально-экономического развития округа администрации округа |
| 1.2. | Контрольная точка 2: |  |  |  |  |  |
| 1.2.1. | Мероприятие: заключение контрактов на оказание услуг по на проведение мероприятий по предотвращению распространения сорного растения борщевик Сосновского | 15.02. | 01.03. | Инженер отдела сельского хозяйства и продовольствия управления социально-экономического развития округа администрации округа | заключены контракты | Начальник отдела сельского хозяйства и продовольствия, заместитель начальника управления социально-экономического развития округа администрации округа |
| 1.3. | Контрольная точка 3: |  |  |  |  |  |
| 1.3.1. | Оценка эффективности проведенных мероприятий по предотвращению распространения сорного растения борщевик Сосновского | 15.06. | 10.08 | Инженер отдела сельского хозяйства и продовольствия управления социально-экономического развития округа администрации округа | приняты выполненные работы, проведена оценка эффективности | Начальник отдела сельского хозяйства и продовольствия, заместитель начальника управления социально-экономического развития округа администрации округа |

- Финансовое обеспечение реализации проекта

| Источники финансирования (тыс.руб.) | Объем финансового обеспечения по годам (тыс.руб.) |  |  |  |  | Всего (тыс.руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |  |
| Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Областной бюджет | 2531,6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2531,6 |
| Бюджет округа | 25,6 | 25,6 | 25,6 | 25,6 | 25,6 | 128,0 |
| Внебюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Итого | 2557,2 | 25,6 | 25,6 | 25,6 | 25,6 | 2659,6 |

- Участники  проекта

| № п/п | Роль в проекте | ФИО | Должность | Непосредственный руководитель | Занятость в проекте |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Контроль реализации проекта | В рамках замещаемой должности | Начальник отдела сельского хозяйства и продовольствия, заместитель начальника управления социально-экономического развития округа администрации округа | Начальник управления социально-экономического развития округа администрации округа | 100 % |
| 2. | Реализация проекта | В рамках замещаемой должности | Инженер отдела сельского хозяйства и продовольствия управления социально-экономического развития округа администрации округа | Начальник отдела сельского хозяйства и продовольствия, заместитель начальника управления социально-экономического развития округа администрации округа | 100 % |

- Ключевые риски

| № п/п | Описание риска/возможности (кратко) | Оценка уровня риска (высокий, средний, низкий) | Предпринимаемые действия (кратко) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Нарушение сроков проведения работ | средний | Еженедельный контроль за соблюдением сроков |

- Иные сведения: нет.

Руководитель проекта: Н. Г. Михайлова / Начальник отдела сельского хозяйства и продовольствия, заместитель начальника управления социально-экономического развития округа администрации округа

Приложение 7

к муниципальной программе

ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОГО ПРОЕКТА

«Вовлечение в оборот земель сельскохозяйственного назначения»

- Основные положения

| Краткое наименование проекта | Вовлечение в оборот земель сельскохозяйственного назначения |
| --- | --- |
| Срок начала и окончания проекта | 01.01.2025-31.12.2029 |
| Руководитель проекта | Начальник отдела сельского хозяйства и продовольствия, заместитель начальника управления социально-экономического развития округа администрации округа |
| Соответствие документам стратегического планирования округа | Социально-экономическое развитие Кирилловского муниципального округа |
| Региональные проекты, на достижение целей, показателей, результатов которых направлен проект | Региональный проект «Вовлечение в оборот земель сельскохозяйственного назначения» |

- Цели и показатели проекта

| Цель проекта: Вовлечение в оборот земель сельскохозяйственного назначения |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатели проекта и их значения по контрольным точкам | Наименование показателя | Базовое значение | Итоговое значение | Контрольные точки (дата) |  |  |  |  |
|  |  | 2023 | 2029 | 31.12.2025 | 31.12.2026 | 31.12.2027 | 31.12.2028 | 31.12.2029 |
|  | Площадь поставленных на кадастровый учет земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, из состава земель сельскохозяйственного назначения и земельных участков, выделяемых в счет невостребованных земельных долей, находящихся в собственности муниципальных образований | 233,5 | 250 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
|  | Площадь земельных участков, выделяемых в счет невостребованных земельных долей, находящихся в муниципальной собственности, по которым подготовлены проекты межевания | 233,5 | 250 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |

- Методика расчета показателей проекта:

| № п/п | Методика расчета | Базовые показатели | Источник данных | Ответственный за сбор данных | Временные характеристики | Дополнительная информация |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Площадь поставленных на кадастровый учет земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, из состава земель сельскохозяйственного назначения и земельных участков, выделяемых в счет невостребованных земельных долей, находящихся в собственности муниципальных образований | 233,5 | Выписка из ЕГРН об объекте недвижимости | инженер отдела сельского хозяйства и продовольствия управления социально-экономического развития округа администрации округа | 1 раз в год |  |
| 2. | Площадь земельных участков, выделяемых в счет невостребованных земельных долей, находящихся в муниципальной собственности, по которым подготовлены проекты межевания | 233,5 | Утвержденные проекты межевания | инженер отдела сельского хозяйства и продовольствия управления социально-экономического развития округа администрации округа | 1 раз в год |  |

- Задачи и результаты проекта

| № п/п | Наименование задачи, результата проекта | Характеристика результата |
| --- | --- | --- |
| 1. Задача: Осуществить государственный кадастровый учет земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, из состава земель сельскохозяйственного назначения и земельных участков, выделяемых в счет невостребованных земельных долей, находящихся в собственности муниципальных образований на площади 250 га |  |  |
| 1. | Результат:Осуществлен государственный кадастровый учет земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, из состава земель сельскохозяйственного назначения и земельных участков, выделяемых в счет невостребованных земельных долей, находящихся в собственности муниципальных образований на площади 250 га | земельные участки подготовлены для передачи в аренду сельхозтоваропроизводителям с целью использования по назначению |
| 2. Задача: Подготовить проекты межевания земельных участков, выделяемых в счет невостребованных земельных долей, находящихся в муниципальной собственности на площади 250 га |  |  |
| 1. | Результат: Подготовлены проекты межевания земельных участков, выделяемых в счет невостребованных земельных долей, находящихся в муниципальной собственности на площади 250 га | земельные участки выделены в натуре |

- Мероприятия и контрольные точки реализации проекта

| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации |  | Ответственный за достижение результата проекта | Характеристика результата (кратко) | Уровень контроля |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Начало (ежегодно) | Окончание (ежегодно) |  |  |  |
| 1. | Результат: Осуществить государственный кадастровый учет земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, из состава земель сельскохозяйственного назначения и земельных участков, выделяемых в счет невостребованных земельных долей, находящихся в собственности муниципальных образований на площади 250 га |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Контрольная точка 1: |  |  |  |  |  |
| 1.1.1. | Мероприятие: заключение соглашения на предоставление субсидии на проведение кадастровых работ | 20.01 | 30.01 | Начальник отдела сельского хозяйства и продовольствия, заместитель начальника управления социально-экономического развития округа администрации округа | заключено соглашение | Начальник управления социально-экономического развития округа администрации округа |
| 1.2. | Контрольная точка 2: |  |  |  |  |  |
| 1.2.1. | Мероприятие: заключение контракта на проведение кадастровых работ | 15.02. | 01.03. | Инженер отдела сельского хозяйства и продовольствия управления социально-экономического развития округа администрации округа | заключен контракт | Начальник отдела сельского хозяйства и продовольствия, заместитель начальника управления социально-экономического развития округа администрации округа |
| 1.3 | Контрольная точка 3: |  |  |  |  |  |
| 1.3.1. | Мероприятие: Получение выписки их Росреестра | 01.08. | 01.12. | Инженер отдела сельского хозяйства и продовольствия управления социально-экономического развития округа администрации округа | получена выписка | Начальник отдела сельского хозяйства и продовольствия, заместитель начальника управления социально-экономического развития округа администрации округа |
| 2. | Результат: Подготовлены проекты межевания земельных участков, выделяемых в счет невостребованных земельных долей, находящихся в муниципальной собственности на площади 250 га |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Контрольная точка 1:заключение соглашения на предоставление субсидии на подготовку проектов межевания | 20.01. | 30.01. | Начальник отдела сельского хозяйства и продовольствия, заместитель начальника управления социально-экономического развития округа администрации округа | заключено соглашение | Начальник управления социально-экономического развития округа администрации округа |
| 2.1.1. | Мероприятие: заключение соглашения на предоставление субсидии на подготовку проектов межевания | 20.01. | 30.01. | Инженер отдела сельского хозяйства и продовольствия управления социально-экономического развития округа администрации округа | заключено соглашение | Начальник отдела сельского хозяйства и продовольствия, заместитель начальника управления социально-экономического развития округа администрации округа |
| 2.2. | Контрольная точка 2:заключение контракта на подготовку проектов межевания | 15.02 | 01.03 | Инженер отдела сельского хозяйства и продовольствия управления социально-экономического развития округа администрации округа | заключен контракт | Начальник отдела сельского хозяйства и продовольствия, заместитель начальника управления социально-экономического развития округа администрации округа |
| 2.2.1. | Мероприятие: заключение контракта на подготовку проектов межевания | 15.02. | 01.03. | Инженер отдела сельского хозяйства и продовольствия управления социально-экономического развития округа администрации округа | заключен контракт | Начальник отдела сельского хозяйства и продовольствия, заместитель начальника управления социально-экономического развития округа администрации округа |
| 3.1 | Контрольная точка 3: Получение проекта межевания | 01.06. | 01.07. | Инженер отдела сельского хозяйства и продовольствия управления социально-экономического развития округа администрации округа | получен проект межевания | Начальник отдела сельского хозяйства и продовольствия, заместитель начальника управления социально |
| 3.1.1. | Мероприятие: Получение проекта межевания | 01.06. | 01.07. | Инженер отдела сельского хозяйства и продовольствия управления социально-экономического развития округа администрации округа | получен проект межевания | Начальник отдела сельского хозяйства и продовольствия, заместитель начальника управления социально |

- Финансовое обеспечение реализации проекта

| Источники финансирования (тыс.руб.) | Объем финансового обеспечения по годам (тыс.руб.) |  |  |  |  | Всего (тыс.руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |  |
| Федеральный бюджет | 29,9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29,9 |
| Областной бюджет | 37,6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37,6 |
| Бюджет округа | 7,6 | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 37,6 |
| Внебюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Итого | 75,1 | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 105,1 |

- Участники  проекта

| № п/п | Роль в проекте | ФИО | Должность | Непосредственный руководитель | Занятость в проекте |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Контроль реализации проекта | В рамках замещаемой должности | Начальник отдела сельского хозяйства и продовольствия, заместитель начальника управления социально-экономического развития округа администрации округа | Начальник управления социально-экономического развития округа администрации округа | 100 % |
| 2. | Реализация проекта | В рамках замещаемой должности | Инженер отдела сельского хозяйства и продовольствия управления социально-экономического развития округа администрации округа | Начальник отдела сельского хозяйства и продовольствия, заместитель начальника управления социально-экономического развития округа администрации округа | 100 % |

- Ключевые риски

| № п/п | Описание риска/возможности (кратко) | Оценка уровня риска (высокий, средний, низкий) | Предпринимаемые действия (кратко) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Нарушение сроков постановки участков на кадастровый учет | средний | Еженедельный контроль за соблюдением сроков |

- Иные сведения: нет.

Руководитель проекта:  Н. Г. Михайлова / Начальник отдела сельского хозяйства и продовольствия, заместитель начальника управления социально-экономического развития округа администрации округа

Приложение 8

к муниципальной программе

ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОГО ПРОЕКТА

«Организация проведения комплексных кадастровых работ»

- Основные положения

| Краткое наименование проекта | Организация проведения комплексных кадастровых работ |
| --- | --- |
| Срок начала и окончания проекта | 01.01.2025-31.12.2029 |
| Руководитель проекта | Председатель комитета по управлению имуществом администрации округа |
| Соответствие документам стратегического планирования округа | Социально-экономическое развитие Кирилловского муниципального округа |
| Региональные проекты, на достижение целей, показателей, результатов которых направлен проект | Региональный проект «Организация проведения комплексных кадастровых работ» |

- Цели и показатели проекта

| Цель проекта: Наполнение национальной системы пространственных данных сведениями о местоположении объектов недвижимости на публичной кадастровой карте и исправление реестровых ошибок относительно местоположения объектов недвижимости. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатели проекта и их значения по контрольным точкам | Наименование показателя | Базовое значение | Итоговое значение |  | Контрольные точки (дата) |  |  |  |  |
|  |  | 2023 | 2029 |  | 31.12.2025 | 31.12.2026 | 31.12.2027 | 31.12.2028 | 31.12.2029 |
|  | Количество объектов недвижимости местоположение которых уточнено в результате проведения комплексных кадастровых работ | 463 |  | 1200 | 600 | 750 | 900 | 1050 | 1200 |
|  | Количество исправленных реестровых ошибок в отношении объектов недвижимости, являющихся объектами комплексных кадастровых работ | 272 |  | 320 | 280 | 290 | 300 | 310 | 320 |

- Методика расчета показателей проекта:

| № п/п | Методика расчета | Базовые показатели | Источник данных | Ответственный за сбор данных | Временные характеристики | Дополнительная информация |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Количество объектов недвижимости местоположение которых уточнено в результате проведения комплексных кадастровых работ | 463 | Карта-план территории | Председатель комитета по управлению имуществом администрации округа | 1 раз в год |  |
| 2. | Количество исправленных реестровых ошибок в отношении объектов недвижимости, являющихся объектами комплексных кадастровых работ | 272 | Карта-план территории | Председатель комитета по управлению имуществом администрации округа | 1 раз в год |  |

- Задачи и результаты проекта

| № п/п | Наименование задачи, результата проекта | Характеристика результата |
| --- | --- | --- |
| 1. Задача: Наполнение национальной системы пространственных данных сведениями о местоположении объектов недвижимости на публичной кадастровой карте и исправление реестровых ошибок относительно местоположения объектов недвижимости. |  |  |
| 1. | Результат: Внесение сведений о местоположении объектов недвижимости в Единый государственный реестр недвижимости | Количество объектов недвижимости местоположение которых уточнено в результате проведения комплексных кадастровых работ, количество исправленных реестровых ошибок в отношении объектов недвижимости, являющихся объектами комплексных кадастровых работ. |

- Мероприятия и контрольные точки реализации проекта

| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации |  | Ответственный за достижение результата проекта | Характеристика результата (кратко) | Уровень контроля |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Начало (ежегодно) | Окончание (ежегодно) |  |  |  |
| 1. | Результат: Внесение сведений о местоположении объектов недвижимости в Единый государственный реестр недвижимости |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Контрольная точка 1: Заключение договора на выполнение комплексных кадастровых работ | 01.02 | 01.04 | Председатель комитета по управлению имуществом администрации округа | Проведена работа по заключению договора | Заместитель главы округа |
| 1.1.1. | Мероприятие: Заключение договора на выполнение комплексных кадастровых работ | 01.02 | 01.04 | Председатель комитета по управлению имуществом администрации округа | Проведена работа по заключению договора | Заместитель главы округа |
| 1.2. | Контрольная точка 2: Внесение сведений о местоположении объектов недвижимости в Единый государственный реестр недвижимости | 01.09 | 01.12 | Председатель комитета по управлению имуществом администрации округа | Проведена работа по направлению сведений в ЕГРН | Заместитель главы округа |
| 1.2.1. | Мероприятие: Утверждение карты-плана территории | 01.09. | 01.12. | Председатель комитета по управлению имуществом администрации округа | Проведена работа по заключению договора | Заместитель главы округа |
| 1.2.1. | Мероприятие: Внесение сведений в ЕГРН | 01.09 | 01.12 | Председатель комитета по управлению имуществом администрации округа | Проведена работа по заключению договора | Заместитель главы округа |

- Финансовое обеспечение реализации проекта

| Источники финансирования (тыс.руб.) | Объем финансового обеспечения по годам (тыс.руб.) |  |  |  |  | Всего (тыс.руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |  |
| Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Областной бюджет | 74,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74,1 |
| Бюджет округа | 45,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 |
| Внебюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Итого | 119,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 119,1 |

- Участники  проекта

| № п/п | Роль в проекте | ФИО | Должность | Непосредственный руководитель | Занятость в проекте |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Контроль реализации проекта | В рамках замещаемой должности | Председатель комитета по управлению имуществом администрации округа | Заместитель главы округа | 100% |
| 2. | Реализация проекта | В рамках замещаемой должности | Главный специалист комитета по управлению имуществом администрации округа | Председатель комитета по управлению имуществом администрации округа | 100% |

- Ключевые риски

| № п/п | Описание риска/возможности (кратко) | Оценка уровня риска (высокий, средний, низкий) | Предпринимаемые действия (кратко) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Нарушение сроков заключения договора | средний | Еженедельный контроль соблюдения сроков |
| 2 | Нарушение сроков внесения сведений в ЕГРН | средний | Еженедельный контроль соблюдения сроков |

- Иные сведения: нет.

Руководитель проекта: Т.А.Окунева / Председатель комитета по управлению имуществом администрации округа

Приложение 9

к муниципальной программе

ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОГО ПРОЕКТА

«Современный облик сельских территорий»

- Основные положения

| Краткое наименование проекта | Современный облик сельских территорий |
| --- | --- |
| Срок начала и окончания проекта | 01.01.2025-31.12.2029 |
| Руководитель проекта | Заместитель главы округа |
| Соответствие документам стратегического планирования округа | Социально-экономическое развитие Кирилловского муниципального округа |
| Региональные проекты, на достижение целей, показателей, результатов которых направлен проект | Региональный проект «Современный облик сельских территорий» |

- Цели и показатели проекта

| Цель проекта: обеспечение реализации мероприятий, направленных на развитие социальной, инженерной инфраструктур на сельских территориях. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатели проекта и их значения по контрольным точкам | Наименование показателя | Базовое значение | Итоговое значение | Контрольные точки (дата) |  |  |  |  |
|  |  | 2023 | 2029 | 31.12.2025 | 31.12.2026 | 31.12.2027 | 31.12.2028 | 31.12.2029 |
|  | Количество реализованных проектов комплексного развития сельских территорий | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |

- Методика расчета показателей проекта:

| № п/п | Методика расчета | Базовые показатели | Источник данных | Ответственный за сбор данных | Временные характеристики | Дополнительная информация |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Количество реализованных проектов комплексного развития сельских территорий | 0 | Данные внутреннего учета администрации округа, сформированные на основе актов приемки выполненных работ. Определяется в абсолютном значении путем суммирования количества реализованных проектов комплексного развития сельских территорий. | Инженер отдела сельского хозяйства и продовольствия управления социально-экономического развития округа администрации округа | 1 раз в год |  |
| 2. |  |  |  |  |  |  |

- Задачи и результаты проекта

| № п/п | Наименование задачи, результата проекта | Характеристика результата |
| --- | --- | --- |
| 1. Задача: Реализация проекта «Комплексное развитие города Кириллова Кирилловского муниципального округа Вологодской области» |  |  |
| 1. | Результат:Реализация проекта «Комплексное развитие города Кириллова Кирилловского муниципального округа Вологодской области» | Реализованы мероприятия проекта «Комплексное развитие города Кириллова Кирилловского муниципального округа Вологодской области»: - Капитальный ремонт здания БОУ ДО КМР "Дом детского творчества" - Капитальный ремонт здания БДОУ КМР ВО "Детский сад общеразвивающего вида № 6 "Аленушка" г. Кириллова - Капитальный ремонт фасада здания ФОКа МАУ КМР "Центр физической культуры и спорта" по адресу: Вологодская область,г. Кириллов,ул. Лелекова. - Капитальный ремонт сетей водоснабжения г.Кириллова - Капитальный ремонт сетей водоотведения г.Кириллова - Капитальный ремонт сетей теплоснабжения г.Кириллова |

- Мероприятия и контрольные точки реализации проекта

| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации |  | Ответственный за достижение результата проекта | Характеристика результата (кратко) | Уровень контроля |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | начало | окончание |  |  |  |
| 1. | Результат: Реализованы мероприятия проекта «Комплексное развитие города Кириллова Кирилловского муниципального округа Вологодской области» |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Контрольная точка 1: заключены соглашения на предоставление субсидии | 20.01.2025 | 20.01.2025 | Начальник отдела сельского хозяйства и продовольствия, заместитель начальника управления социально-экономического развития округа администрации округа | проведена работа по заключению соглашения | Начальник управления социально-экономического развития округа администрации округа |
| 1.1.1. | Мероприятие: заключение соглашения на предоставление субсидии | 20.01.2025 | 20.01.2025 | Начальник отдела сельского хозяйства и продовольствия, заместитель начальника управления социально-экономического развития округа администрации округа | проведена работа по заключению соглашения | Начальник управления социально-экономического развития округа администрации округа |
| 1.2. | Контрольная точка 2: заключены контрактов на реализацию мероприятий проекта | 01.03.2025 | 01.03.2025 | Начальник управления социально-экономического развития округа администрации округа | проведена работа по заключению контрактов | Заместитель главы округа |
| 1.2.1. | Мероприятие: заключение контрактов на реализацию мероприятий проекта | 01.03.2025 | 01.03.2025 | Начальник управления социально-экономического развития округа администрации округа | проведена работа по заключению контрактов | Заместитель главы округа |
| 1.3. | Контрольная точка3: завершены работы по капитальному ремонту объектов | 30.10.2025 | 30.10.2026 | Первый заместитель главы округа | проведены работы по капитальному ремонту объектов | Глава округа |
| 1.3.1. | Мероприятие: Проведение работ по капитальному ремонту объектов | 01.04.2025 | 30.10.2025. 30.10.2026. | Первый заместитель главы округа | проведены работы по капитальному ремонту объектов | Глава округа |

- Финансовое обеспечение реализации проекта

| Источники финансирования (тыс.руб.) | Объем финансового обеспечения по годам (тыс.руб.) |  |  |  |  | Всего (тыс.руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |  |
| Федеральный бюджет | 179999,3 | 43610,0 | 0 | 0 | 0 | 223609,3 |
| Областной бюджет | 11489,7 | 5390,0 | 0 | 0 | 0 | 16879,7 |
| Бюджет округа | 3907,9 | 1000,0 | 0 | 0 | 0 | 4907,9 |
| Внебюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Итого | 195396,9 | 50000,0 | 0 | 0 | 0 | 245396,9 |

- Участники  проекта

| № п/п | Роль в проекте | ФИО | Должность | Непосредственный руководитель | Занятость в проекте |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Контроль реализации проекта | В рамках замещаемой должности |  | Первый заместитель главы округа | 100 % |
| 2. | Реализация проекта | В рамках замещаемой должности |  | Заместитель главы округа | 100 % |

- Ключевые риски

| № п/п | Описание риска/возможности (кратко) | Оценка уровня риска (высокий, средний, низкий) | Предпринимаемые действия (кратко) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Нарушение сроков заключения соглашения | средний | Еженедельный контроль за соблюдением сроков |
| 2 | Нарушение сроков заключения контрактов | средний | Еженедельный контроль за соблюдением сроков |
| 3 | Нарушение сроков исполнения контрактов | высокий | Еженедельный контроль за соблюдением сроков |

- Иные сведения: нет.

Руководитель проекта: Юлин А.В. / заместитель главы округа

Приложение 10

к муниципальной программе

ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОГО ПРОЕКТА

«Развитие жилищного строительства на сельских территориях и повышение уровня благоустройства домовладений»

- Основные положения

| Краткое наименование проекта | Развитие жилищного строительства на сельских территориях и повышение уровня благоустройства домовладений |
| --- | --- |
| Срок начала и окончания проекта | 01.01.2025-31.12.2029 |
| Руководитель проекта | Начальник отдела сельского хозяйства и продовольствия, заместитель начальника управления социально-экономического развития округа администрации округа |
| Соответствие документам стратегического планирования округа | Социально-экономическое развитие Кирилловского муниципального округа |
| Региональные проекты, на достижение целей, показателей, результатов которых направлен проект | Региональный проект «Развитие жилищного строительства на сельских территориях и повышение уровня благоустройства домовладений» |

- Цели и показатели проекта

| Цель проекта: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатели проекта и их значения по контрольным точкам | Наименование показателя | Базовое значение | Итоговое значение | Контрольные точки (дата) |  |  |  |  |
|  |  | 2023 | 2029 | 31.12.2025 | 31.12.2026 | 31.12.2027 | 31.12.2028 | 31.12.2029 |
|  | площадь ввода жилья, кв.м. | 0 | 288 | 0 | 72 | 72 | 72 | 72 |

- Методика расчета показателей проекта:

| № п/п | Методика расчета | Базовые показатели | Источник данных | Ответственный за сбор данных | Временные характеристики | Дополнительная информация |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | площадь ввода жилья, кв.м. | 0 | выписка из ЕГРН об объекте недвижимости | Инженер отдела сельского хозяйства и продовольствия управления социально-экономического развития округа администрации округа | 1 раз в год |  |

- Задачи и результаты проекта

| № п/п | Наименование задачи, результата проекта | Характеристика результата |
| --- | --- | --- |
| 1. Задача: строительство (приобретение)жилья гражданами, проживающими на сельских территориях |  |  |
| 1. | Результат: осуществлено строительство (приобретение) жилья гражданами | Выполнены работы по строительству жилья или приобретение жилья гражданами с использованием социальных выплат. |

- Мероприятия и контрольные точки реализации проекта

| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации |  | Ответственный за достижение результата проекта | Характеристика результата (кратко) | Уровень контроля |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Начало (ежегодно) | Окончание (ежегодно) |  |  |  |
| 1. | Результат: осуществлено строительство(приобретение) жилья гражданами |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Контрольная точка 1: заключено соглашение на предоставление субсидии | 20.01. | 20.01. | Начальник отдела сельского хозяйства и продовольствия, заместитель начальника управления социально-экономического развития округа администрации округа | Выполнены работы по заключению соглашения | начальник управления социально-экономического развития округа администрации округа |
| 1.1.1. | Мероприятие: заключение соглашения на предоставление субсидии | 20.01. | 20.01. | Начальник отдела сельского хозяйства и продовольствия, заместитель начальника управления социально-экономического развития округа администрации округа | Выполнены работы по заключению соглашения | начальник управления социально-экономического развития округа администрации округа |
| 1.2. | Контрольная точка 2: заключение договора об обеспечении жильем граждан, проживающих на сельских территориях с использованием средств социальной выплаты на строительство (приобретение) жилья | 01.03 | 15.03. | Инженер отдела сельского хозяйства и продовольствия управления социально-экономического развития округа администрации округа | Выполнены работы по заключению договора | Начальник отдела сельского хозяйства и продовольствия, заместитель начальника управления социально-экономического развития округа администрации округа |
| 1.2.1. | Мероприятие: заключение договора об обеспечении жильем граждан, проживающих на сельских территориях с использованием средств социальной выплаты на строительство (приобретение) жилья | 01.03 | 15.03. | Инженер отдела сельского хозяйства и продовольствия управления социально-экономического развития округа администрации округа | Выполнены работы по заключению договора. | Начальник отдела сельского хозяйства и продовольствия, заместитель начальника управления социально-экономического развития округа администрации округа |
| 1.3. | Контрольная точка 3: Перечисление социальной выплаты на счета граждан | 15.03 | 30.03 | Инженер отдела сельского хозяйства и продовольствия управления социально-экономического развития округа администрации округа | Перечислены средства социальной выплаты | Начальник отдела сельского хозяйства и продовольствия, заместитель начальника управления социально-экономического развития округа администрации округа |
| 1.3.1. | Мероприятие: Перечисление социальной выплаты на счета граждан | 15.03 | 30.03 | Инженер отдела сельского хозяйства и продовольствия управления социально-экономического развития округа администрации округа | Перечислены средства социальной выплаты | Начальник отдела сельского хозяйства и продовольствия, заместитель начальника управления социально-экономического развития округа администрации округа |
| 1.4. | Контрольная точка 4. Получение выписки из Росреестра о зарегистрированных правах на объект недвижимости | 15.12 | 30.12 | Инженер отдела сельского хозяйства и продовольствия управления социально-экономического развития округа администрации округа | Получены выписки из Росреестра о зарегистрированных правах на объект недвижимости | Начальник отдела сельского хозяйства и продовольствия, заместитель начальника управления социально-экономического развития округа администрации округа |
| 1.4.1. | Мероприятие: Получение выписки из Росреестра о зарегистрированных правах на объект недвижимости | 15.12 | 30.12 | Инженер отдела сельского хозяйства и продовольствия управления социально-экономического развития округа администрации округа | Получены выписки из Росреестра о зарегистрированных правах на объект недвижимости | Начальник отдела сельского хозяйства и продовольствия, заместитель начальника управления социально-экономического развития округа администрации округа |

- Финансовое обеспечение реализации проекта

| Источники финансирования (тыс.руб.) | Объем финансового обеспечения по годам (тыс.руб.) |  |  |  |  | Всего (тыс.руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |  |
| Федеральный бюджет | 128,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128,5 |
| Областной бюджет | 2456 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2456 |
| Бюджет округа | 136,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 136,1 |
| Внебюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Итого | 2720,6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2720,6 |

- Участники  проекта

| № п/п | Роль в проекте | ФИО | Должность | Непосредственный руководитель | Занятость в проекте |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Контроль реализации проекта | В рамках замещаемой должности | Начальник отдела сельского хозяйства и продовольствия, заместитель начальника управления социально-экономического развития округа администрации округа | Начальник управления социально-экономического развития округа администрации округа | 100 % |
| 2. | Реализация проекта | В рамках замещаемой должности | Инженер отдела сельского хозяйства и продовольствия управления социально-экономического развития округа администрации округа | Начальник управления социально-экономического развития округа администрации округа | 100 % |

- Ключевые риски

| № п/п | Описание риска/возможности (кратко) | Оценка уровня риска (высокий, средний, низкий) | Предпринимаемые действия (кратко) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Нарушение сроков строительства | средний | еженедельный контроль |

- Иные сведения: нет.

Руководитель проекта:    Н.Г.Михайлова / Начальник отдела сельского хозяйства и продовольствия, заместитель начальника управления социально-экономического развития округа администрации округа

Приложение 11

к муниципальной программе

ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОГО ПРОЕКТА

«Содействие развитию сельского хозяйства»

- Основные положения

| Краткое наименование проекта | Содействие развитию сельского хозяйства |
| --- | --- |
| Срок начала и окончания проекта | 01.01.2025-31.12.2029 |
| Руководитель проекта | Начальник отдела сельского хозяйства и продовольствия, заместитель начальника управления социально-экономического развития округа администрации округа |
| Соответствие документам стратегического планирования округа | Социально-экономическое развитие Кирилловского муниципального округа |
| Региональные проекты, на достижение целей, показателей, результатов которых направлен проект | нет |

- Цели и показатели проекта

| Цель проекта: проведение мероприятий, способствующих развитию отрасли сельского хозяйства на территории Кирилловского муниципального округа |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатели проекта и их значения по контрольным точкам | Наименование показателя | Базовое значение | Итоговое значение | Контрольные точки (дата) |  |  |  |  |
|  |  | 2023 | 2029 | 31.12.2025 | 31.12.2026 | 31.12.2027 | 31.12.2028 | 31.12.2029 |
|  | поголовье крупного рогатого скота в сельхозорганизациях округа, голов | 4689 | 4689 | 4664 | 4670 | 4675 | 4680 | 4689 |
|  | валовое производство молока в сельхозорганизациях округа, тыс.тонн | 20,9 | 22,9 | 22,1 | 22,3 | 22,5 | 22,7 | 22,9 |

- Методика расчета показателей проекта:

| № п/п | Методика расчета | Базовые показатели | Источник данных | Ответственный за сбор данных | Временные характеристики | Дополнительная информация |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | поголовье крупного рогатого скота в сельхозорганизациях округа, голов | 4689 | Статистические данные | Инженер отдела сельского хозяйства и продовольствия управления социально-экономического развития округа администрации округа | 1 раз в год |  |
| 2. | валовое производство молока в сельхозорганизациях округа, тыс.тонн | 20,9 | Статистические данные | Инженер отдела сельского хозяйства и продовольствия управления социально-экономического развития округа администрации округа | 1 раз в год |  |

- Задачи и результаты проекта

| № п/п | Наименование задачи, результата проекта | Характеристика результата |
| --- | --- | --- |
| 1. Задача: Компенсация части затрат сельхозтоваропроизводителей на приобретение комбикормов, отрубей зерновых, фуражного зерна |  |  |
| 1. | Результат: Компенсация части затрат сельхозтоваропроизводителей на приобретение комбикормов, отрубей зерновых, фуражного зерна | Сохранение поголовья КРС и увеличение валового производства молока в сельхозорганизациях. |

- Мероприятия и контрольные точки реализации проекта

| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации |  | Ответственный за достижение результата проекта | Характеристика результата (кратко) | Уровень контроля |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Начало (ежегодно) | Окончание (ежегодно) |  |  |  |
| 1. | Результат: Компенсация части затрат сельхозтоваропроизводителей на приобретение комбикормов, отрубей зерновых, фуражного зерна |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Контрольная точка 1:заключение соглашения , предусматривающего выплаты субсидии на возмещение части затрат сельхозтоваропроизводителей на приобретение кмбикормов, отрубей зерновых, фуражного зерна | 01.10. | 03.10 | Инженер отдела сельского хозяйства и продовольствия управления социально-экономического развития округа администрации округа | Проведена работа по заключению соглашения | Начальник отдела сельского хозяйства и продовольствия, заместитель начальника управления социально-экономического развития округа администрации округа |
| 1.1.1. | Мероприятие: заключение соглашения , предусматривающего выплаты субсидии на возмещение части затрат сельхозтоваропроизводителей на приобретение кмбикормов, отрубей зерновых, фуражного зерна | 01.10. | 03.10. | Инженер отдела сельского хозяйства и продовольствия управления социально-экономического развития округа администрации округа | Проведена работа по заключению соглашения | Начальник отдела сельского хозяйства и продовольствия, заместитель начальника управления социально-экономического развития округа администрации округа |
| 1.2. | Контрольная точка 2: Возмещение расходов | 06.10. | 17.10. | Инженер отдела сельского хозяйства и продовольствия управления социально-экономического развития округа администрации округа | Произведена выплата субсидии | Начальник отдела сельского хозяйства и продовольствия, заместитель начальника управления социально-экономического развития округа администрации округа |
| 1.2.1. | Мероприятие: Возмещение расходов | 06.10. | 17.10. | Инженер отдела сельского хозяйства и продовольствия управления социально-экономического развития округа администрации округа | Произведена выплата субсидии | Начальник отдела сельского хозяйства и продовольствия, заместитель начальника управления социально-экономического развития округа администрации округа |

- Финансовое обеспечение реализации проекта

| Источники финансирования (тыс.руб.) | Объем финансового обеспечения по годам (тыс.руб.) |  |  |  |  | Всего (тыс.руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |  |
| Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Бюджет округа | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 1000 |
| Внебюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Итого | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 1000 |

- Участники  проекта

| № п/п | Роль в проекте | ФИО | Должность | Непосредственный руководитель | Занятость в проекте |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Контроль реализации проекта | В рамках замещаемой должности | Начальник отдела сельского хозяйства и продовольствия, заместитель начальника управления социально-экономического развития округа администрации округа | Начальник управления социально-экономического развития округа администрации округа | 100 % |
| 2. | Реализация проекта | В рамках замещаемой должности | Инженер отдела сельского хозяйства и продовольствия управления социально-экономического развития округа администрации округа | Начальник отдела сельского хозяйства и продовольствия, заместитель начальника управления социально-экономического развития округа администрации округа | 100 % |

- Ключевые риски

| № п/п | Описание риска/возможности (кратко) | Оценка уровня риска (высокий, средний, низкий) | Предпринимаемые действия (кратко) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Нарушение сроков заключения соглашений | средний | Еженедельный контроль за соблюдением сроков |
| 2 | Нарушение сроков выплаты субсидий | средний | Еженедельный контроль за соблюдением сроков |

- Иные сведения: нет.

Руководитель проекта: Руководитель проекта:     Н. Г.Михайлова / Начальник отдела сельского хозяйства и продовольствия, заместитель начальника управления социально-экономического развития округа администрации округа

Приложение 12

к муниципальной программе

ПАСПОРТ

комплекса процессных мероприятий

«Обеспечение содействия развитию экономики Кирилловского муниципального округа»

1. Основные положения

| Ответственное структурное подразделение, орган | Управление социально-экономического развития округа администрации округа |
| --- | --- |
| Соисполнители комплекса процессных мероприятий | Комитет по управлению имуществом администрации округа |
| Период реализации | 2025 – 2029 годы |

- Показатели комплекса процессных мероприятий

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |  | Значение показателя по годам |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | значение | год | первый год (2025) | второй год (2026) | третий год (2027) | четвёртый год (2028) | пятый год (2029) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  |
| - Обеспечение содействия развитию экономики Кирилловского муниципального округа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Количество скотомоглильников на территории округа, на которых проведены работы по ремонту и содержанию | Ед. | 4 | 2023 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 1.2. | Количество отловленных животных без владельцев | ед | 14 | 2023 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 1.3 | Количество проведенных ярмарок на территории округа | Ед. | 5 | 2023 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 1.4 | Количество проведенных мероприятий, «круглых столов», семинаров, конкурсов, торжественных мероприятий, встреч, приемов направленных на развитие сфер экономики округа и инвестиционной активности | ед | 10 | 2023 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 1.5 | Количество публикаций в СМИ | ед | 15 | 2023 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| 1.6 | Количество мероприятий с использованием раздаточной и промопродукции | ед | 2 | 2023 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 1.7 | Количество мероприятий (конкурсах, выставках, семинарах, презентациях и пр.) межмуниципального, регионального и федерального уровней по сферам экономической деятельности, в которых принимал участие Кирилловский муниципальный округ | ед | 2 | 2023 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 1.8 | Количество объектов недвижимого и движимого имущества в отношении которых составлен отчет о рыночной стоимости | ед | 50 | 2023 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 1.9 | Количество объектов недвижимого имущества в отношении которых проведены кадастровые работы (земельные участки, здания, помещения, сооружения) | ед | 100 | 2023 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 1.10 | Количество мероприятий (обслуживание, ремонт, замена) проведенных в отношении объектов имущества, относящихся к муниципальной собственности | ед. | 10 | 2023 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 1.11 | Количество установленных годовых программных обеспечений | ед. | 2 | 2023 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 1.12 | Количество мерроприятий необходимых для реализации полномочий по сохранению объектов культурного наследия | ед. | 0 | 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.13 | Количество объектов приобретенных в муниципальную собственность | ед | 0 | 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.14 | Количество предоставленных выплат в рамках реализации программы финансовой поддержки многодетных семей в виде предоставления ЕДВ взамен земельного участка | ед. | 4 | 2023 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |

3. Перечень мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий

| № п/п | Наименование задачи, мероприятия (результата) | Сроки реализации | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |  | Значение мероприятия (результата) по годам |  |  |  |  | Связь с показателем |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | значение | год | первый год (2025) | второй год (2026) | третий год (2027) | четвертый год (2028) | пятый год (2029) |  |
| - 1. Обеспечение содействия развитию экономики Кирилловского муниципального округа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Осуществление отдельных государственных полномочий по предупреждению и ликвидации болезней животных, защите населения от болезней, общих для человека и животных | 2025-2029 | ед | 4 | 2023 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Количество скотомоглильников на территории округа, на которых проведены работы по ремонту и содержанию |
| 1.2. | Осуществление отдельных государственных полномочий по организации мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев |  | ед | 14 | 2023 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | Количество отловленных животных без владельцев |
| 1.3 | Мероприятия по организации ярмарок |  | Ед. | 5 | 2023 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | Количество проведенных ярмарок на территории округа |
| 1.4 | Организация, проведение мероприятий, «круглых столов», семинаров, конкурсов, торжественных мероприятий, встреч, приемов направленных на развитие сфер экономики округа и инвестиционной активности |  | ед | 10 | 2023 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | Количество проведенных мероприятий, «круглых столов», семинаров, конкурсов, торжественных мероприятий, встреч, приемов направленных на развитие сфер экономики округа и инвестиционной активности |
| 1.5 | Информационное обеспечение деятельности по продвижению туристского, инвестиционного и экономического потенциала округа |  | ед | 15 | 2023 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | Количество публикаций в СМИ |
| 1.6 | Изготовление раздаточной и промопродукции |  | ед | 2 | 2023 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | Количество мероприятий с использованием раздаточной и промопродукции |
| 1.7 | Обеспечение участия округа в мероприятиях (конкурсах, выставках, семинарах, презентациях и пр.) межмуниципального, регионального и федерального уровней по сферам экономической деятельности. |  | ед | 2 | 2023 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | Количество мероприятий (конкурсах, выставках, семинарах, презентациях и пр.) межмуниципального, регионального и федерального уровней по сферам экономической деятельности, в которых принимал участие Кирилловский муниципальный округ |
| 1.8 | Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по муниципальной собственности |  | ед | 50 | 2023 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | Количество объектов недвижимого и движимого имущества в отношении которых составлен отчет о рыночной стоимости |
| 1.9 | Проведение кадастровых работ и работ по постановке графических материалов в отношении земельных участков, находящихся в собственности района, земельных участков государственная собственность на которые не разграничена, и работ по образованию земельных участков для предоставления их на торги и по публикации |  | ед | 100 | 2023 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Количество объектов недвижимого имущества в отношении которых проведены кадастровые работы (земельные участки, здания, помещения, сооружения) |
| 1.10 | Содержание имущества казны |  | ед | 10 | 2023 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | Количество мероприятий (обслуживание, ремонт, замена) проведенных в отношении объектов имущества, относящихся к муниципальной собственности |
| 1.11 | Обеспечение создания условий для реализации муниципальной программы |  | ед | 2 | 2023 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Количество установленных годовых программных обеспечений |
| 1.12 | Сохранение объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности Кирилловского муниципального округа |  | ед | 0 | 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Количество мерроприятий необходимых для реализации полномочий по сохранению объектов культурного наследия |
| 1.13 | Приобретение имущества в казну округа |  | ед | 0 | 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Количество объектов приобретенных в муниципальную собственность |
| 1.14 | Осуществление отдельных государственных полномочий по предоставлению единовременной денежной выплаты взамен предоставления земельного участка гражданам, имеющим трех и более детей, состоящим на учете в качестве лиц, имеющих право на предоставление земельных участков в собственность бесплатно |  | ед | 4 | 2023 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | Количество предоставленных выплат в рамках реализации программы финансовой поддержки многодетных семей в виде предоставления ЕДВ взамен земельного участка |

4.Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий

«Обеспечение содействия развитию экономики Кирилловского муниципального округа»

| № п/п | Источник финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения по годам (тыс. руб.) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | первый год (2025) | второй год (2026) | третий год (2027) | четвертый год (2028) | пятый год (2029) | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | Всего, в том числе | 11940,3 | 5723,2 | 5623,2 | 5623,2 | 5623,2 | 34533,1 |
|  | собственные доходы бюджета округа | 5092,6 | 2752,4 | 2652,4 | 2652,4 | 2652,4 | 15802,2 |
|  | межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета | 6847,7 | 2970,8 | 2970,8 | 2970,8 | 2970,8 | 18730,9 |
|  | межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет средств федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | безвозмездные поступления от физических и юридических лиц | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Осуществление отдельных государственных полномочий по предупреждению и ликвидации болезней животных, защите населения от болезней, общих для человека и животных, всего, в том числе | 104,5 | 104,5 | 104,5 | 104,5 | 104,5 | 522,5 |
|  | собственные доходы бюджета округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 |
|  | межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета | 104,5 | 104,5 | 104,5 | 104,5 | 104,5 | 522,5 |
|  | межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет средств федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 |
|  | безвозмездные поступления от физических и юридических лиц | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 |
| 2 | Осуществление отдельных государственных полномочий по организации мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев, всего, в том числе | 372,0 | 372,0 | 372,0 | 372,0 | 372,0 | 1860 |
|  | собственные доходы бюджета округа |  |  |  |  |  | 0 |
|  | межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета | 372,0 | 372,0 | 372,0 | 372,0 | 372,0 | 1860 |
|  | межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет средств федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 |
|  | безвозмездные поступления от физических и юридических лиц | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 |
| 3 | Мероприятия по организации ярмарок, всего, в том числе | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 |
|  | собственные доходы бюджета округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 |
|  | межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 |
|  | межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет средств федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 |
|  | безвозмездные поступления от физических и юридических лиц | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 |
| 4 | Организация, проведение мероприятий, «круглых столов», семинаров, конкурсов, торжественных мероприятий, встреч, приемов, направленных на развитие сфер экономики округа и инвестиционной активностим, всего, в том числе | 320,0 | 320,0 | 320,0 | 320,0 | 320,0 | 1600 |
|  | собственные доходы бюджета округа | 320,0 | 320,0 | 320,0 | 320,0 | 320,0 | 1600 |
|  | межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 |
|  | межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет средств федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 |
|  | безвозмездные поступления от физических и юридических лиц | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 |
| 5 | Информационное обеспечение деятельности по продвижению туристского, инвестиционного и экономического потенциала округа, всего, в том числе | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 75 |
|  | собственные доходы бюджета округа | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 75 |
|  | межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 |
|  | межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет средств федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 |
|  | безвозмездные поступления от физических и юридических лиц | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 |
| 6 | Изготовление раздаточной и промопродукции, всего, в том числе | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 100 |
|  | собственные доходы бюджета округа | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 100 |
|  | межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 |
|  | межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет средств федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 |
|  | безвозмездные поступления от физических и юридических лиц | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 |
| 7 | Обеспечение участия округа в мероприятиях (конкурсах, выставках, семинарах, презентациях и пр.) межмуниципального, регионального и федерального уровней по сферам экономической деятельности, всего, в том числе | 25,0 | 25,0 | 25,0 | 25,0 | 25,0 | 125 |
|  | собственные доходы бюджета округа | 25,0 | 25,0 | 25,0 | 25,0 | 25,0 | 125 |
|  | межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 |
|  | межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет средств федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 |
|  | безвозмездные поступления от физических и юридических лиц | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 |
| 8 | Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по муниципальной собственности, всего, в том числе | 280,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 680 |
|  | собственные доходы бюджета округа | 280,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 680 |
|  | межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 |
|  | межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет средств федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 |
|  | безвозмездные поступления от физических и юридических лиц | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 |
| 9 | Проведение кадастровых работ и работ по постановке графических материалов в отношении земельных участков, находящихся в собственности района, земельных участков государственная собственность на которые не разграничена, и работ по образованию земельных участков для предоставления их на торги и по публикации, всего, в том числе | 1500,0 | 206,8 | 106,8 | 106,8 | 106,8 | 2027,2 |
|  | собственные доходы бюджета округа | 1500,0 | 206,8 | 106,8 | 106,8 | 106,8 | 2027,2 |
|  | межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 |
|  | межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет средств федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 |
|  | безвозмездные поступления от физических и юридических лиц | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 |
| 10 | Содержание имущества казны, всего, в том числе | 2685,6 | 2035,6 | 2035,6 | 2035,6 | 2035,6 | 10828 |
|  | собственные доходы бюджета округа | 2685,6 | 2035,6 | 2035,6 | 2035,6 | 2035,6 | 10828 |
|  | межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 |
|  | межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет средств федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 |
|  | безвозмездные поступления от физических и юридических лиц | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 |
| 11 | Обеспечение создания условий для реализации муниципальной программы, всего, в том числе | 247,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 367 |
|  | собственные доходы бюджета округа | 247,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 367 |
|  | межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 |
|  | межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет средств федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 |
|  | безвозмездные поступления от физических и юридических лиц | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 |
| 12 | Сохранение объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности Кирилловского муниципального округа, всего, в том числе | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 |
|  | собственные доходы бюджета округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 |
|  | межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 |
|  | межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет средств федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 |
|  | безвозмездные поступления от физических и юридических лиц | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 |
| 13 | Приобретение имущества в казну округа, всего, в том числе | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 |
|  | собственные доходы бюджета округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 |
|  | межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 |
|  | межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет средств федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 |
|  | безвозмездные поступления от физических и юридических лиц | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 |
| 14 | Осуществление отдельных государственных полномочий по предоставлению единовременной денежной выплаты взамен предоставления земельного участка гражданам, имеющим трех и более детей, состоящим на учете в качестве лиц, имеющих право на предоставление земельных участков в собственность бесплатно, всего, в том числе | 6371,2 | 2494,3 | 2494,3 | 2494,3 | 2494,3 | 16348,4 |
|  | собственные доходы бюджета округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 |
|  | межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета | 6371,2 | 2494,3 | 2494,3 | 2494,3 | 2494,3 | 16348,4 |
|  | межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет средств федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 |
|  | безвозмездные поступления от физических и юридических лиц | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 |

Приложение 13

к муниципальной программе

ПАСПОРТ

комплекса процессных мероприятий

«Меры социальной поддержки граждан»

1. Основные положения

| Ответственное структурное подразделение, орган | Управление социально-экономического развития округа администрации округа |
| --- | --- |
| Соисполнители комплекса процессных мероприятий | МКУ КМО «Центр бухгалтерского учета» Отдел культуры администрации округа Заместитель главы округа, курирующий социальную сферу |
| Период реализации | 2025 – 2029 годы |

- Показатели комплекса процессных мероприятий

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |  | Значение показателя по годам |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | значение | год | первый год (2025) | второй год (2026) | третий год (2027) | четвёртый год (2028) | пятый год (2029) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  |
| 1.Обеспечение предоставления мер социальной поддержки, предусмотренных муниципальными правовыми актами, отдельным категориям граждан |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Доля граждан, получивших меры социальной поддержки, от общего числа граждан, обратившихся за их предоставлением и имеющих на них право, в соответствии с действующими муниципальными правовыми актами | Процент | 100 | 2023 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

3. Перечень мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий

| № п/п | Наименование задачи, мероприятия (результата) | Сроки реализации | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |  | Значение мероприятия (результата) по годам |  |  |  |  | Связь с показателем |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | значение | год | первый год (2025) | второй год (2026) | третий год (2027) | четвертый год (2028) | пятый год (2029) |  |
| 1. Обеспечение предоставления мер социальной поддержки, предусмотренных муниципальными правовыми актами, отдельным категориям граждан |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Изготовление, приобретение карт «Забота», полиграфической продукции, канцелярских товаров, промопродукции с символикой проекта «Дисконтная карта «Забота» | 2025-2029 | процент | 100 | 2023 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Доля граждан, получивших меры социальной поддержки, от общего числа граждан, обратившихся за их предоставлением и имеющих на них право, в соответствии с действующими муниципальными правовыми актами |
| 1.2 | Предоставление ежемесячных денежных компенсаций на оплату жилого помещения, отопления, освещения отдельным категориям граждан, проживающим и работающим в сельской местности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3 | Предоставление меры социальной поддержки отдельным категориям граждан при проезде на транспорте на территории округа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4 | Предоставление меры социальной поддержки участникам специальной военной операции и членам их семей по оказаниюсодействия в приобретении и разделке дров |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5 | Дополнительное пенсионное обеспечение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.6 | Ежемесячная денежная компенсация на оплату жилого помещения, отопления, освещения отдельным категориям граждан, проживающим и работающим в сельской местности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.7 | Ежемесячная денежная компенсация на оплату жилого помещения, отопления, освещения отдельным категориям граждан, проживающим и работающим в сельской местности (пенсионеры) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.8 | Организация свободного времени и культурного досуга граждан пожилого возраста, инвалидов, женщин и семей с детьми |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.9 | Оказание консультативных услуг по социальным вопросам людям пожилого возраста, инвалидам, женщинами и семьям с детьми |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

4.Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий

«Меры социальной поддержки граждан»

| № п/п | Источник финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения по годам (тыс. руб.) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | первый год (2025) | второй год (2026) | третий год (2027) | четвертый год (2028) | пятый год (2029) | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | Всего, в том числе | 15376,3 | 7531,3 | 7531,3 | 7531,3 | 7531,3 | 45501,5 |
|  | собственные доходы бюджета округа | 15376,3 | 7531,3 | 7531,3 | 7531,3 | 7531,3 | 45501,5 |
|  | межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 |
|  | межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет средств федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 |
|  | безвозмездные поступления от физических и юридических лиц | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 |
| 1 | Изготовление, приобретение карт «Забота», полиграфической продукции, канцелярских товаров, промопродукции с символикой проекта «Дисконтная карта «Забота», всего, в том числе | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 75 |
|  | собственные доходы бюджета округа | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 75 |
|  | межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 |
|  | межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет средств федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 |
|  | безвозмездные поступления от физических и юридических лиц | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 |
| 2 | Предоставление ежемесячных денежных компенсаций на оплату жилого помещения, отопления, освещения отдельным категориям граждан, проживающим и работающим в сельской местности, всего, в том числе | 844,0 | 844,0 | 844,0 | 844,0 | 844,0 | 4220 |
|  | собственные доходы бюджета округа | 844,0 | 844,0 | 844,0 | 844,0 | 844,0 | 4220 |
|  | межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 |
|  | межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет средств федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 |
|  | безвозмездные поступления от физических и юридических лиц | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 |
| 3 | Предоставление меры социальной поддержки отдельным категориям граждан при проезде на транспорте на территории округа, всего, в том числе | 99,0 | 99,0 | 99,0 | 99,0 | 99,0 | 495 |
|  | собственные доходы бюджета округа | 99,0 | 99,0 | 99,0 | 99,0 | 99,0 | 495 |
|  | межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 |
|  | межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет средств федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 |
|  | безвозмездные поступления от физических и юридических лиц | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 |
| 4 | Предоставление меры социальной поддержки участникам специальной военной операции и членам их семей по оказаниюсодействия в приобретении и разделке дров, всего, в том числе | 555,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 555 |
|  | собственные доходы бюджета округа | 555,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 555 |
|  | межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 |
|  | межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет средств федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 |
|  | безвозмездные поступления от физических и юридических лиц | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 |
| 5 | Дополнительное пенсионное обеспечение, всего, в том числе | 5762,3 | 5762,3 | 5762,3 | 5762,3 | 5762,3 | 28811,5 |
|  | собственные доходы бюджета округа | 5762,3 | 5762,3 | 5762,3 | 5762,3 | 5762,3 | 28811,5 |
|  | межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 |
|  | межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет средств федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 |
|  | безвозмездные поступления от физических и юридических лиц | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 |
| 6 | Организация социокультурных мероприятий для пожилых людей, в том числе | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 500 |
|  | собственные доходы бюджета округа | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 500 |
|  | межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 |
|  | межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет средств федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 |
|  | безвозмездные поступления от физических и юридических лиц | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 |
| 7 | Организация социокультурных мероприятий для инвалидов, всего, в том числе | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 200 |
|  | собственные доходы бюджета округа | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 200 |
|  | межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 |
|  | межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет средств федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 |
|  | безвозмездные поступления от физических и юридических лиц | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 |
| 8 | Организация социокультурных мероприятий для инвалидов по зрению, всего, в том числе | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 100 |
|  | собственные доходы бюджета округа | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 100 |
|  | межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 |
|  | межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет средств федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 |
|  | безвозмездные поступления от физических и юридических лиц | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 |
| 9 | Организация социокультурных мероприятий для женщин и семей с детьми, всего, в том числе | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 500 |
|  | собственные доходы бюджета округа | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 500 |
|  | межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 |
|  | межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет средств федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 |
|  | безвозмездные поступления от физических и юридических лиц | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 |
| 10 | Оказание консультативных услуг пожилым людям, всего, в том числе | 201,0 | 201,0 | 201,0 | 201,0 | 201,0 | 1005 |
|  | собственные доходы бюджета округа | 201,0 | 201,0 | 201,0 | 201,0 | 201,0 | 1005 |
|  | межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 |
|  | межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет средств федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 |
|  | безвозмездные поступления от физических и юридических лиц | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 |
| 11 | Оказание консультативных услуг инвалидам, всего, в том числе | 264,7 | 264,7 | 264,7 | 264,7 | 264,7 | 1323,5 |
|  | собственные доходы бюджета округа | 264,7 | 264,7 | 264,7 | 264,7 | 264,7 | 1323,5 |
|  | межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 |
|  | межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет средств федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 |
|  | безвозмездные поступления от физических и юридических лиц | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 |
| 12 | Оказание консультативных услуг женщинам и семьям с детьми, всего, в том числе | 85,3 | 85,3 | 85,3 | 85,3 | 85,3 | 426,5 |
|  | собственные доходы бюджета округа | 85,3 | 85,3 | 85,3 | 85,3 | 85,3 | 426,5 |
|  | межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 |
|  | межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет средств федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 |
|  | безвозмездные поступления от физических и юридических лиц | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 |

Приложение 14

к муниципальной программе

План реализации комплексов процессных мероприятий

муниципальной программы (комплексной программы «Социально-экономическое развитие Кирилловского муниципального округа на 2025-2029 годы»

на 2025 год

| № п/п | Наименование задачи, мероприятия, контрольной точки | Ответственный исполнитель, соисполнители, участники |  |  | Срок реализации |  |  | Вид подтверждающего документа |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | начало |  | окончание (дата наступления) |  |  |
| 1 | 2 | 3 |  |  | 4 |  | 5 | 6 |  |
| 1. | Направление 1 «Экономическое развитие Кирилловского муниципального округа» |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Задача: Обеспечение содействия развитию экономики Кирилловского муниципального округа |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Осуществление отдельных государственных полномочий по предупреждению и ликвидации болезней животных, защите населения от болезней, общих для человека и животных |  | Управление социально-экономического развития округа администрации округа | х |  | х |  |  |  |
|  | Контрольная точка 1: Заключение муниципальных контрактов |  |  | 09.01.2025 |  | 01.06.2025 |  |  | Муниципальный контракт (контракт, договор) |
|  | Контрольная точка 2: исполнение муниципальных контрактов |  |  | 09.01.2025 |  | 31.12.2025 |  |  | Акты оказанных услуг, предоставленная отчетность исполнителями контрактов |
| 1.2. | Осуществление отдельных государственных полномочий по организации мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев |  | Управление социально-экономического развития округа администрации округа | х |  | х |  |  |  |
|  | Контрольная точка 1: Заключение муниципальных контрактов |  |  | 09.01.2025 |  | 01.06.2025 |  |  | Муниципальный контракт (контракт, договор) |
|  | Контрольная точка 2: исполнение муниципальных контрактов |  |  | 09.01.2025 |  | 31.12.2025 |  |  | Акты выполненных работ |
| 1.3 | Организация, проведение мероприятий, «круглых столов», семинаров, конкурсов, торжественных мероприятий, встреч, приемов направленных на развитие сфер экономики округа и инвестиционной активности |  | Управление социально-экономического развития округа администрации округа | х |  | х |  |  |  |
|  | Контрольная точка 1: проведение мероприятий, «круглых столов», семинаров, конкурсов, торжественных мероприятий, встреч, приемов направленных на развитие сфер экономики округа и инвестиционной активности |  |  | 09.01.2025 |  | 31.12.2025 |  |  | Данные внутреннего учета |
| 1.4 | Информационное обеспечение деятельности по продвижению туристского, инвестиционного и экономического потенциала округа |  | Управление социально-экономического развития округа администрации округа | х |  | х |  |  |  |
|  | Контрольная точка 1: Информационное обеспечение деятельности по продвижению туристского, инвестиционного и экономического потенциала округа |  |  | 09.01.2025 |  | 31.12.2025 |  |  | Данные внутреннего учета |
| 1.5 | Изготовление раздаточной и промопродукции |  | Управление социально-экономического развития округа администрации округа | х |  | х |  |  |  |
|  | Контрольная точка 1: заключение муниципальных контрактов (договоров) |  |  | 09.01.2025 |  | 30.11.2025 |  |  | Муниципальный контракт (контракт, договор) |
|  | Контрольная точка 2: исполнение муниципальных контрактов (договоров) |  |  | 09.01.2025 |  | 31.12.2025 |  |  | Акты выполненных работ/оказанных услуг |
| 1.6 | Обеспечение участия округа в мероприятиях (конкурсах, выставках, семинарах, презентациях и пр.) межмуниципального, регионального и федерального уровней по сферам экономической деятельности. |  | Управление социально-экономического развития округа администрации округа | х |  | х |  |  |  |
|  | Контрольная точка 1: частия округа в мероприятиях (конкурсах, выставках, семинарах, презентациях и пр.) межмуниципального, регионального и федерального уровней по сферам экономической деятельности |  |  | 09.01.2025 |  | 31.12.2025 |  |  | Данные внутреннего учета |
| 1.7 | Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по муниципальной собственности |  | комитет по управлению имуществом администрации округа | х |  | х |  |  |  |
|  | Контрольная точка 1: Заключение договора |  |  | 09.01.2025 |  | 31.12.2025 |  |  | Договор |
|  | Контрольная точка 2: исполнение договора |  |  | 09.01.2025 |  | 31.12.2025 |  |  | Отчет об оценке |
| 1.8 | Проведение кадастровых работ и работ по постановке графических материалов в отношении земельных участков, находящихся в собственности района, земельных участков государственная собственность на которые не разграничена, и работ по образованию земельных участков для предоставления их на торги и по публикации |  | комитет по управлению имуществом администрации округа | х |  | х |  |  |  |
|  | Контрольная точка 1: Заключение договора |  |  | 09.01.2025 |  | 31.12.2025 |  |  | Договор |
|  | Контрольная точка 2: исполнение договора |  |  | 09.01.2025 |  | 31.12.2025 |  |  | Межевой план Технический план |
| 1.9 | Содержание имущества казны |  | комитет по управлению имуществом администрации округа | х |  | х |  |  |  |
|  | Контрольная точка 1: Заключение договора |  |  | 09.01.2025 |  | 31.12.2025 |  |  | Договор |
|  | Контрольная точка 2: исполнение договора |  |  | 09.01.2025 |  | 31.12.2025 |  |  | Акт выполненных работ |
| 1.10 | Обеспечение создания условий для реализации муниципальной программы |  | комитет по управлению имуществом администрации округа | х |  | х |  |  |  |
|  | Контрольная точка 1: Заключение договора |  |  | 09.01.2025 |  | 31.12.2025 |  |  | Договор |
|  | Контрольная точка 2: исполнение договора |  |  | 09.01.2025 |  | 31.12.2025 |  |  | Акт выполненных работ |
| 1.11 | Сохранение объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности Кирилловского муниципального округа |  | комитет по управлению имуществом администрации округа | х |  | х |  |  |  |
|  | Контрольная точка 1: Заключение договора |  |  | 09.01.2025 |  | 31.12.2025 |  |  | Договор |
|  | Контрольная точка 2: исполнение договора |  |  | 09.01.2025 |  | 31.12.2025 |  |  | Акт выполненных работ |
| 1.12 | Приобретение имущества в казну округа |  | комитет по управлению имуществом администрации округа | х |  | х |  |  |  |
|  | Контрольная точка 1: Заключение договора |  |  | 09.01.2025 |  | 31.12.2025 |  |  | Договор |
|  | Контрольная точка 2: исполнение договора |  |  | 09.01.2025 |  | 31.12.2025 |  |  | Акт выполненных работ |
| 1.13 | Осуществление отдельных государственных полномочий по предоставлению единовременной денежной выплаты взамен предоставления земельного участка гражданам, имеющим трех и более детей, состоящим на учете в качестве лиц, имеющих право на предоставление земельных участков в собственность бесплатно |  | комитет по управлению имуществом администрации округа | х |  | х |  |  |  |
|  | Контрольная точка 1: Предоставление ЕДВ |  |  | 09.01.2025 |  | 31.12.2025 |  |  | Данные бухгалтерской отчетности |
| 2. | Направление 2: Предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям граждан |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Задача: Обеспечение предоставления мер социальной поддержки, предусмотренных муниципальными правовыми актами, отдельным категориям граждан |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Изготовление, приобретение карт «Забота», полиграфической продукции, канцелярских товаров, промопродукции с символикой проекта «Дисконтная карта «Забота» | Управление социально-экономического развития округа администрации округа |  |  | х |  | х |  |  |
|  | Контрольная точка 1: Заключение муниципальных контрактов (договоров) |  |  |  | 09.01.2025 |  | 30.11.2025 | Муниципальный контракт (контракт, договор) |  |
|  | Контрольная точка 2: исполнение муниципальных контрактов (договоров) |  |  |  | 09.01.2025 |  | 31.12.2025 | Акты выполненных работ/оказанных услуг, универсальный передаточный документ |  |
| 1.2 | Предоставление ежемесячных денежных компенсаций на оплату жилого помещения, отопления, освещения отдельным категориям граждан, проживающим и работающим в сельской местности | МКУ КМО «Центр бухгалтерского учета» |  |  | х |  | х |  |  |
|  | Контрольная точка 1: выплата ежемесячных денежных компенсаций на оплату жилого помещения, отопления, освещения отдельным категориям граждан, проживающим и работающим в сельской местности |  |  |  | 01.01.2025 |  | 31.12.2025 | Данные бухгалтерской отчетности |  |
| 1.3 | Предоставление меры социальной поддержки отдельным категориям граждан при проезде на транспорте на территории округа | МКУ КМО «Центр бухгалтерского учета» |  |  | х |  | х |  |  |
|  | Контрольная точка 1: предоставление меры поддержки |  |  |  | 01.01.2025 |  | 31.12.2025 | Данные бухгалтерской отчетности |  |
| 1.4 | Предоставление меры социальной поддержки участникам специальной военной операции и членам их семей по оказанию содействия в приобретении и разделке дров | МКУ КМО «Центр бухгалтерского учета» |  |  | х |  | х |  |  |
|  | Контрольная точка 1: предоставление меры поддержки |  |  |  | 01.01.2025 |  | 31.12.2025 | Данные бухгалтерской отчетности |  |
| 1.5 | Дополнительное пенсионное обеспечение | МКУ КМО «Центр бухгалтерского учета» |  |  | х |  | х |  |  |
|  | Контрольная точка 1: осуществление выплат по дополнительному пенсионному обеспечению |  |  |  | 01.01.2025 |  | 31.12.2025 | Данные бухгалтерской отчетности |  |
| 1.6 | Ежемесячная денежная компенсация на оплату жилого помещения, отопления, освещения отдельным категориям граждан, проживающим и работающим в сельской местности | МКУ КМО «Центр бухгалтерского учета» |  |  | х |  | х |  |  |
|  | Контрольная точка 1: Выплата ежемесячной денежной компенсации на оплату жилого помещения, отопления, освещения отдельным категориям граждан, проживающим и работающим в сельской местности |  |  |  | 01.01.2025 |  | 31.12.2025 | Данные бухгалтерской отчетности |  |
| 1.7 | Ежемесячная денежная компенсация на оплату жилого помещения, отопления, освещения отдельным категориям граждан, проживающим и работающим в сельской местности (пенсионеры) | МКУ КМО «Центр бухгалтерского учета» |  |  | х |  | х |  |  |
|  | Контрольная точка 1: Выплата ежемесячной денежной компенсации на оплату жилого помещения, отопления, освещения отдельным категориям граждан, проживающим и работающим в сельской местности (пенсионеры) |  |  |  | 01.01.2025 |  | 31.12.2025 | Данные бухгалтерской отчетности |  |
| 1.8 | Организация свободного времени и культурного досуга граждан пожилого возраста, инвалидов, женщин и семей с детьми | Отдел культуры администрации округа |  |  | х |  | х |  |  |
|  | Контрольная точка 1: Организация свободного времени и культурного досуга граждан пожилого возраста, инвалидов, женщин и семей с детьми |  |  |  | 01.01.2025 |  | 31.12.2025 | Данные внутреннего учета |  |
| 1.9 | Оказание консультативных услуг по социальным вопросам людям пожилого возраста, инвалидам, женщинами и семьям с детьми | Отдел культуры администрации округа |  |  | х |  | х |  |  |
|  | Контрольная точка 1: Оказание консультативных услуг по социальным вопросам людям пожилого возраста, инвалидам, женщинами и семьям с детьми |  |  |  | 01.01.2025 |  | 31.12.2025 | Данные внутреннего учета |  |